## 2025
|  | NOMBRE DEL PLAN PTEP ESTRATEGIA SERVICIO AL CIUDADANO | [27 empty] | CODIGO FT_PI_055
|  | MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PLANES | [27 empty] | VERSION 001 FECHA: 29/01/2025
ACCIONES PROPUESTAS | [9 empty] | MONITOREO (Reservado para Oficina Asesora de Planeacion Institucional y Direccionamiento Estrategico) primer trimestre 2025 |  |  |  |  | MONITOREO (Reservado para Oficina Asesora de Planeacion Institucional y Direccionamiento Estrategico) segundo trimestre 2025 |  |  |  |  | MONITOREO (Reservado para Oficina Asesora de Planeacion Institucional y Direccionamiento Estrategico) tercer trimestre 2025 |  |  |  |  | MONITOREO (Reservado para Oficina Asesora de Planeacion Institucional y Direccionamiento Estrategico) cuarto trimestre 2025 |  |  |  |  | EVALUCIÓN CONTROL INTERNO
No | COMPONENTE | ACTIVIDAD |  | ENTREGABLE / PRODUCTO (EVIDENCIA) | FECHA INICIO | FECHA FIN | INDICADOR | PROCESO RESPONSABLE | PERDIODO MONITOREO - SEGUIMIENTO | FECHA DE MONITOREO | ACCION ADELANTADA | ACCIONES PENDIENTES | FUENTES DE VERIFICACIÓN (EVIDENCIAS) | % AVANCE | FECHA DE MONITOREO | ACCION ADELANTADA | ACCIONES PENDIENTES | FUENTES DE VERIFICACIÓN (EVIDENCIAS) | % AVANCE | FECHA DE MONITOREO | ACCION ADELANTADA | ACCIONES PENDIENTES | FUENTES DE VERIFICACIÓN (EVIDENCIAS) | % AVANCE | FECHA DE MONITOREO | ACCION ADELANTADA | ACCIONES PENDIENTES | FUENTES DE VERIFICACIÓN (EVIDENCIAS) | % AVANCE | FECHA DE SEGUIMIENTO | OBSERVACIÓN
|  | DESCRIPCION | CANTIDAD
1 | Planeación estratégica del servicio al ciudadano" | 1. Formular estrategia de servicio al ciudadano clara y compresnsible en su razon de entender. | 1 | Estrategia formulada. | 2025-01-26 | 29 /02/2025 | No estrategias creada /No estrategia publicada | Proceso de Servicio al Ciudadano; | TRIMESTRAL | 2025-04-25 | Se aprueba y publica la estrategia de servicio al ciudadano en el mes de Febrero |  | https://cortolima.gov.co/images/transparencia/6.1/6.1.3_planes_estrategicos_sectoriales_e_institucionales/2025/ESTRATEGIA_DE_SERVICIO_AL_CIUDADANO_-_CORTOLIMA_2025.xlsx | 100% | 2025-08-04 | Se aprueba y publica la estrategia de servicio al ciudadano en el mes de Febrero |  | https://cortolima.gov.co/images/transparencia/6.1/6.1.3_planes_estrategicos_sectoriales_e_institucionales/2025/ESTRATEGIA_DE_SERVICIO_AL_CIUDADANO_-_CORTOLIMA_2025.xlsx | 100%
2 | Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 2. Incorporar en el Plan Institucional de Capacitación (PIC), y desarrollar espacios de formación dirigidos a servidores públicos en competencias relacionadas con el servicio al ciudadano, en lenguage señas | 1 | informe de capacitacion en lenguaje de señas con lista asistencia y registros fotograficos | 2025-03-04 | 15/12//2025 | informe de capacitaciones planeadas / No capacitaciones realizadas | Proceso de Servicio al Ciudadano, Proceso de Gestión del Talento Humano | TRIMESTRAL | 2025-04-25 | no se realizo en este trimestre |  |  | 0% | 2025-08-04 | no se realizo en este trimestre esta paneada para el tercer trimestre en el PIC |  | https://cortolima.gov.co/images/transparencia/6.1/6.1.3_planes_estrategicos_sectoriales_e_institucionales/2025/PLAN_INSTITUCIONAL_DE_CAPACITACION__PIC__3.pdf | 0%
3 | Gestión de relacionamiento con los ciudadanos (procesos y procedimientos, canales, certidumbre) | 3. Publicar trimestralmente un informe de PQRSD interpuestas por los ciudadanos de manera grafica, oportuna y con calidad. | 4 | Informe Trimestral de gestión de PQRSD. Publicado en la página Web de la Corporación. | 2025-03-10 | 15/12//2025 | No de informes paneados / No de informes realizados | Proceso de Servicio al Ciudadano | TRIMESTRAL | 2025-04-25 | Se presenta el informe trimestral Informe Trimestral de gestión de PQRSD. Publicado en la página Web de la Corporación. |  | https://cortolima.gov.co/images/INFORME_DE_PQRSD_I_TRIMESTRE_2025.pdf | 25% | 2025-08-04 | Se presenta el informe trimestral Informe Trimestral de gestión de PQRSD. Publicado en la página Web de la Corporación. |  | https://cortolima.gov.co/transparencia-2022/4-planeacion/4-10-informes-trimestrales-sobre-acceso-a-informacion-quejas-y-reclamos | 50%
4 |  | 4. Establecer y apropiar estrategia(s) de interacción con el ciudadano, a través del sitio web y redes sociales de la entidad (Facebook, X, Instagram, entre otras). | 4 | informe trimestral con pantallazos de publicaciones y/o piezas gráficas de divulgación, parrilla de contenidos para redes socialescon fechas de publicacion | 2025-03-04 | 15/12//2025 | No de informes paneados / No de informes realizados | Proceso de Servicio al Ciudadano; Oficina Relacionamiento Institucional | TRIMESTRAL | 2025-04-25 | Se presenta el informe trimestral Informe Trimestral con pantallazos de publicaciones y/o piezas gráficas de divulgación, parrilla de contenidos para redes sociales con fechas de publicación. |  | https://drive.google.com/drive/folders/1tVn1CqZDS-lMsiqeTIL8JkMnVpr1JIvx | 25% | 2025-08-04 | Se presenta el informe trimestral Informe Trimestral con pantallazos de publicaciones y/o piezas gráficas de divulgación, parrilla de contenidos para redes sociales con fechas de publicación. |  | https://cortolima.gov.co/sala-de-prensa/noticias https://drive.google.com/drive/folders/1Lb9jo9BKPEVWlDz2p2UrN3ViHnEu2v09?usp=drive_link | 50%
5 | Conocimiento al servicio al ciudadano | "Incluir en el proceso de inducción y reinducción temas relacionados con la Política, protocolos, normatividad y procedimientos de servicio al ciudadano, uso de sistemas de información de la entidad, plataformas virtuales, contactos de dependencias y carta trato digno CORTOLIMA." | 4 | actas de jornadas de Inducción y Reinducción. Temas relacionados con Servicio al Ciudadano | 2025-02-04 | 15/12//2025 | capacitaciones planeadsa / capacitaciones ejecutadas | Proceso de Servicio al Ciudadano; Oficina de Talento Humano | TRIMESTRAL | 2025-04-25 | Se presentan actas de jornadas de Inducción y Reinducción. Temas relacionados con Servicio al Ciudadano en las territoriales con sedes Sur oriente Purificación y Oriente Melgar. capacitaciones actas de inducción y reinducción en tema Temas relacionados con Servicio al Ciudadano en los comités de PQRSD en los meses de Enero y febrero |  | Estas actas se relacionan dentro del plan de accion por procesos PAP | 25% | 2025-08-04 | Se realizó inducción y reinducción del proceso de Servicio al Ciudadano, su Politica, Protocolo y procedimientos del Serivicio al Ciudadano en la territorial Sur - Chaparral |  | Esta acta se relaciona dentro del plan de accion por procesos PAP segundo trimestre 2025. https://drive.google.com/drive/folders/1BoJ0C-s16ev1XFc0zY1EpMtr80Yde1Pg?usp=drive_link | 50%
6 | Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | Realizar de manera periódica, mediciones de percepción ciudadana frente a la prestación de los trámites y servicios brindados por la entidad de manera presencial y virtual. | 2 | Informe semestral de Encuesta de percepción ciudadana frente a trámites y Servicios, con su respectivo analisis de los reultados. | 2025-02-01 | 15/12//2025 | No de informes planeadas /No de informes ejecutados | Proceso de Servicio al Ciudadano | TRIMESTRAL | 2025-04-25 |  | Se presenta informe semestral, será reportado al corte del primer semestre del año 2025 |  | 0% | 2025-08-04 |  |  | https://cortolima.gov.co/transparencia-2022/9-obligacion-de-reporte-de-informacion/9-10-informe-encuesta-de-atencion-al-ciudadano | 50%