## Hoja1
|  |  | ESTRATEGIA SERVICIO AL CIUDADANO | [10 empty] | codigo
|  |  | MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PLANES | [10 empty] | version
Componente 4: Servicio al ciudadano | [7 empty] | Seguimiento y Monitoreo
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA | [7 empty] | Primer Trimestre (Fecha y avance) |  | Segundo trimestre (Fecha y avance) |  | Tercer trimestre (Fecha y avance) |  | cuarto Trimestre (Fecha y avance)
Subcomponente | Nivel | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de finalizacion | Monitoreo | Evidencia o enlace de evidencia | Monitoreo | Evidencia o enlace de evidencia | Monitoreo | Evidencia o enlace de evidencia | Monitoreo | Evidencia o enlace de evidencia
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | B | 1.1 | Formular estrategia de servicio al ciudadano, clara y comprensible en su razon de entender. | Estrategia formulada. | Proceso de Servicio al Ciudadano | 2026-01-16 | 2026-02-28 | Esta es la estrategia para la vigencia 2026 | NA
| I | 2026-02-01 | Actualización de la Carta del Trato Digno y el Portafolio de Servicios de la Corporación | Documentos actualizados y Publicados | Proceso de Servicio al Ciudadano | 2026-03-01 | 2026-06-30 | Esta actividad no se ha realizado se propone para el tercer trimestre de la presente vigencia | NA
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | I | 2.1 | Incorporar en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) espacios de formación dirigidos a servidores públicos en competencias relacionadas con el servicio al ciudadano, lenguage señas o lenguaje claro y herramientas de automatización y gestión documental. | Informe de capacitacion, lista asistencia y registros fotograficos. | Proceso de Servicio al Ciudadano, Proceso de Gestión del Talento Humano y Relacionamiento Institucional | 2026-01-01 | 2026-12-15 | Esta actividad no se ha realizado se propone para el tercer trimestre de la presente vigencia | NA
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos (procesos y procedimientos, canales, certidumbre) | I | 2026-01-03 | Consolidar en informes trimestrales el analisis de las PQRSD de CORTOLIMA de manera ejecutiva y completa el estado de estas. | Informe Trimestral de PQRSD. Publicado en la página Web de la Corporación. | Proceso de Servicio al Ciudadano | 2026-03-05 | 2026-12-15 | Se ha publicado en la página web el informe del primer trimestre 2026 | https://cortolima.gov.co/images/SERVICIO_AL_CIUDADANO/PQRSD/2026/INFORME_DE_PQRSD_I_TRIMESTRE_2026_FORMATO.pdf
| I | 2026-02-03 | Consolidar en informes trimestrales el analisis de las PQRSD referente a los trámites de CORTOLIMA y su reporte en plataforma SUIT de manera ejecutiva y completa el estado de estas. | Informe Trimestral de PQRSD referente a trámites ambientales. Publicado en la la plataforma del Sistema Único de Información de Trámites - SUIT. | Proceso de Servicio al Ciudadano y Oficina Asesora de Planeación Institucional y Direccionamiento Estratégico | 2026-03-05 | 2026-12-15 | Se ha publicado en la página web el informe del primer trimestre 2026 | https://cortolima.gov.co/images/SERVICIO_AL_CIUDADANO/PQRSD/2026/INFORME_DE_PQRSD_I_TRIMESTRE_2026_FORMATO.pdf
| B | 2026-03-03 | Establecer y apropiar estrategia(s) de interacción con el ciudadano, a través del sitio web y redes sociales de la entidad (Facebook, X, Instagram, entre otras). | Informe trimestral con pantallazos de publicaciones y/o piezas gráficas de divulgación, parrilla de contenidos para redes sociales. | Proceso de Servicio al Ciudadano; Oficina Relacionamiento Institucional | 2026-02-04 | 2026-12-15 |  | NA
| I | 2026-04-03 | Diseñar, coordinar y poner en marcha una campaña educativa sobre la plataforma de trámites de la Corporación, sus funciones y la forma de utilizarla. | Informe de alcance de la campaña (número de usuarios impactados y tutoriales publicados) | Proceso de Servicio al Ciudadano; Relacionamiento Institucional | 2026-02-02 | 2026-12-15 | Esta actividad no se ha realizado se propone para el tercer trimestre de la presente vigencia | NA
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano | I | 4.1 | Realizar inducción y reinducción con temas relacionados con la Política, protocolos, normatividad y procedimientos de servicio al ciudadano, uso de sistemas de información de la entidad, plataformas virtuales, contactos de dependencias y carta trato digno CORTOLIMA. | Actas de jornadas de Inducción y Reinducción. | Proceso de Servicio al Ciudadano; Oficina de Talento Humano | 2026-02-04 | 2026-12-15 | Se realizaron capacitaciones a las regionales de Lérida y Melgar | NA
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | I | 5.1 | Realizar de manera periódica, mediciones de percepción ciudadana frente a la prestación de los trámites y servicios brindados por la entidad de manera presencial y virtual. | Informe mensual de las acciones de mejora derivadas del monitoreo a las observaciones y comentarios registrados por los usuarios en la encuenta y semestralmente un informe de Encuesta de percepción ciudadana frente a trámites y Servicios, con su respectivo analisis de los reultados. | Proceso de Servicio al Ciudadano | 2026-02-01 | 2026-12-15 | Se realizó el informe del primer trimestre de la encuesta de percepción ciudadana | NA
| I | 2026-02-05 | Realizar visitas de de seguimiento y verificación a la gestión de PQRSD y ventanilla única en las 4 Direcciones Territoriales (Lérida, Melgar, Purificación, Chaparral). | Cuatro (04) Informes de visita técnica con hallazgos y planes de mejoramiento suscritos. | Proceso de Servicio al Ciudadano | 2026-02-02 | 2026-11-30 | Se realizaron capacitaciones a las regionales de Lérida y Melgar