## PLAN (hidden)
PLAN INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST
ACCIONES PROPUESTAS | [9 empty] | MONITOREO (Reservado para Of Planeacion) | [6 empty] | EVALUCIÓN CONTROL INTERNO
No | COMPONENTE | ACTIVIDAD |  | ENTREGABLE / PRODUCTO (EVIDENCIA) | FECHA INICIO | FECHA FIN | INDICADOR | PROCESO RESPONSABLE | PERDIODO MONITOREO - SEGUIMIENTO | FECHA DE MONITOREO | ACCION ADELANTADA | ACCIONES PENDIENTES | FUENTES DE VERIFICACIÓN (EVIDENCIAS) |  | DIFICULTADES | ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | FECHA DE SEGUIMIENTO | OBSERVACIÓN
|  | DESCRIPCION | CANTIDAD | [10 empty] | % AVANCE
1 | ORGANIZACIÓN DEL SG-SST
2
3
4
5 |  | Actualización y socialización de la política de SST | 2 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2022-10-01 | 2023-12-15 | Actividad ejecutado/Actividad programadas | Dirección general, subdirección adiva y financiera-set | TRIMESTRAL
6 |  | Iniciar proceso de sensibilización para la motivación y participación en el proceso de inscripción y votación del personal para elecciones del COPASST y Comite de Convivencia Laboral | 1 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-01-20 | 2023-03-03 | Actividad ejecutado/Actividad programadas | Dirección general, Gestión del talento humano,subdrección adiva y financiera-set | TRIMESTRAL
7 |  | Re- Elección Comité Paritario de Seguridad y Salud En El Trabajo y Comité de Convivencia Laboral | 1 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-01-20 | 31/31/2023 | Actividad ejecutado/Actividad programadas | Dirección general, Gestión del talento humano,subdrección adiva y financiera-set | TRIMESTRAL
8 |  | Reuniones del COPASST | 12 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-03-15 | 2023-12-27 | Actividad ejecutado/Actividad programadas | Profesional universitario- COPASST | TRIMESTRAL
9 |  | Reuniones del Comité de convivencia laboral | 4 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-03-20 | 2023-12-27 | Actividad ejecutado/Actividad programadas | Profesional universitario- CCL | TRIMESTRAL
10 |  | Revisión del Plan de Trabajo Anual | 2 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 06/062023 | 2023-12-31 | Actividad ejecutado/Actividad programadas | Profesional universitario | TRIMESTRAL
11 |  | Revisión y actualización de la Matriz de requisitos legales | 4 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-03-15 | 2023-12-31 | Actividad ejecutado/Actividad programadas | Profesional universitario con apoyo de los F20contratistas profesionales en SST y acompañamiento de la ARL- Colmena Seguros | TRIMESTRAL
12 |  | Informar a la dirección sobre el desarrollo del sistema | 4 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Actividad ejecutado/Actividad programadas | Profesional universitario con apoyo de los F20contratistas profesionales en SS | TRIMESTRAL
13 | PLANEACION DEL SG-SST | Examen de Ingreso, retiro y post incapacidad | 12 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-01-05 | 2023-12-30 | Actividad ejecutado/Actividad programadas | IPS ocupacional, Profesional universitario | TRIMESTRAL
14 |  | Exámenes periódicos | 1 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2022-11-01 | 2022-12-12 | Actividad ejecutado/Actividad programadas | IPS ocupacional, Profesional universitario | TRIMESTRAL
15 |  | Examen post Incapacidad | 12 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-02-18 | 2023-12-12 | Actividad ejecutado/Actividad programadas | IPS ocupacional, Profesional universitario | TRIMESTRAL
16 |  | Examen de Retiro | 12 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-01-05 | 2023-12-30 | Actividad ejecutado/Actividad programadas | IPS ocupacional, Profesional universitario | TRIMESTRAL
17 |  | Revisar la recomendaciones emitidas por el medico laboral en el informe de diagnostico de condiciones de salud | 12 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-12-01 | 2023-12-12 | Actividad ejecutado/Actividad programadas | IPS ocupacional, Profesional universitario | TRIMESTRAL
18 | PLAN DE EMERGENCIAS | Actualizacion documento plan de emergencias del 100% de las territoriales y central | 4 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-11-01 | 2023-11-03 | Actividad ejecutado/Actividad programadas | Profesional universitario -Asesoria ARL | TRIMESTRAL
19 |  | Realizar simulacro de evacuación | 2 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2022-02-24 | 2022-10-20 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
20 | SVE DME | Seguimiento del SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- (Desorden Musculo Esqueletico) | 2 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-01-02 | 2023-11-30 | Actividad ejecutado/Actividad programadas | Profesional universitario -Asesoria ARL | TRIMESTRAL
21 |  | Evaluacion del SVE DME | 9 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2022-10-03 | 2023-11-30 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
22 | SVE RIESGO PSICOSOCIAL | Implementación del SVE para riesgo psicosocial | 6 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-05-01 | 2023-11-30 | Actividad ejecutado/Actividad programadas | Profesional universitario -Asesoria ARL | TRIMESTRAL
23 |  | Aplicación de baterias psicosocial | 6 | Listados de asistencia, evidencia fotografica |  |  | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
24 | Plan ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL-PESV | Continuar con la fase de planificación del PESV | 3 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Actividad ejecutado/Actividad programadas | Profesional universitario con apoyo de los contratistas profesionales, en SST, COPASST, y área de bienes y servicios de la Corporación | TRIMESTRAL
25 |  | Implementar el plan estratégico de seguridad vial PESV | 9 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-03-01 | 2023-03-10 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
26 |  | Seguimiento y Evaluación del PESV | 1 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-01-01 | 2023-11-30 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
27 | PROGRAMA DE INSPECCIONES | Inspección extintores contra incendios y botiquín para atención de emergencias | 12 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-02-01 | 30/02/2023 | Actividad ejecutado/Actividad programadas | Profesional universitario -Asesoria ARL | TRIMESTRAL
28 |  | Inspección CAB, territoriales | 4 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Actividad ejecutado/Actividad programadas | COPASST, Profesional universitario -Asesoria ARL | TRIMESTRAL
29 |  | Inspección sede principal | 2 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-03-01 | 2023-04-20 | Actividad ejecutado/Actividad programadas | COPASST, Profesional universitario -Asesoria ARL | TRIMESTRAL
30 | ACTIVIADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN | Diseño del programa de estilos de vida y entorno saludable | 1 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-01-03 | 2023-12-12 | Actividad ejecutado/Actividad programadas | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-Profesional universitario | TRIMESTRAL
31 |  | Campaña nos tomamos la territorial | 4 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-01-03 | 2023-11-12 | Actividad ejecutado/Actividad programadas | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-Profesional universitario | TRIMESTRAL
32 |  | Rumba Terapia | 4 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2022-03-01 | 2023-01-30 | Actividad ejecutado/Actividad programadas | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-Profesional universitario | TRIMESTRAL
33 |  | Pausas activas | 12 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-01-30 | 2023-12-30 | Actividad ejecutado/Actividad programadas | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-Profesional universitario | TRIMESTRAL
34 | VERIFICACIÓN DEL SG-SST | Investigación de Accidentes | 12 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2022-04-01 | 2022-04-21 | Actividad ejecutado/Actividad programadas | SST- EQUIPO INVESTIGADOR | TRIMESTRAL
35 |  | auditoria interna | 2 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-08-01 | 30/112023 | Actividad ejecutado/Actividad programadas | SST.COPASS- AUDITOR | TRIMESTRAL
36 |  | Revisión por la alta dirección | 1 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-11-24 | 2023-11-30 | Actividad ejecutado/Actividad programadas | Dirección general- subdirección adiva y financiera, gestión de talento humano- Profesional universitario | TRIMESTRAL
37 |  | Rendición de cuentas | 2 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-11-04 | 2023-12-15 | Actividad ejecutado/Actividad programadas | Dirección general- subdirección adiva y financiera, gestión de talento humano- Profesional universitario | TRIMESTRAL
38 | ACTUAR SG-SST | Análisis y seguimiento a las acciones correctivas | 2 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-04-01 | 2023-09-30 | Actividad ejecutado/Actividad programadas | Dirección general- subdirección adiva y financiera, gestión de talento humano- Profesional universitario-Jefe de procesos | TRIMESTRAL
39 | CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN | Neuro Felicidad | 1 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-01-31 | 2023-12-30 | Actividad ejecutado/Actividad programadas | Profesional universitario -Asesoria ARL | TRIMESTRAL
40 |  | Acoso laboral (lideres de los procesos) | 1 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
41 |  | Inducción del SG-SST a funcionarios y contratistas que ingresan a la organización | 12 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
42 |  | Re-Inducción del SG-SST a funcionarios de la organización | 1 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-11-15 | 2023-11-30 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
43 |  | Higiene postural | 1 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 20/042023 | 2023-11-20 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
44 |  | Capacitación en funciones y responsabilidades COPASST | 1 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-03-30 | 2023-12-30 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
45 |  | Capacitación en Investigación de accidentes de trabajo dirigido al COPASST | 1 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-05-01 | 2023-11-30 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
46 |  | Capacitación en inspecciones planeadas dirigido al COPASST | 1 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-06-01 | 2023-11-30 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
47 |  | Capacitación en Auditorias dirigido al COPASST | 1 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-07-01 | 2023-11-30 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
48 |  | Capacitación en funciones y responsabilidades dirigido al Comité de Convivencia Laboral | 1 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-04-01 | 2023-11-30 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
49 |  | Capacitación en el manejo de casos de acoso laboral dirigido al Comité de Convivencia Laboral | 1 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-05-01 | 2023-12-30 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
50 |  | Capacitación Tecnicas en Caminatas- Montañismo (alta montaña) sede centro y territoriales | 1 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-08-01 | 2023-12-30 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
51 |  | Capacitación Equina | 2 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-05-15 | 2023-11-30 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
52 |  | Prevencion y atencion en accidente por picadura o mordedura de animales venenosos, teritorial y sede principal. | 1 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
53 |  | Cacitacion en Prevencion de riesgo publico | 1 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-06-01 | 2023-12-30 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
54 |  | Capacitación Auto cuidado - seguimiento cumplimiento protocolo. | 4 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
55 |  | Sensibilización en Accidente laboral y enfermedad laboral | 2 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
56 |  | Almacenamiento, orden y aseo territoriales y sede principal. | 1 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-09-01 | 2023-12-30 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
57 |  | Capacitación en normatividad 4272 del 2021 | 1 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-04-01 | 2023-11-30 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
58 |  | socializacion en plan de emergencias y POM (primeros auxilios y control de conatos de incendios) sede centro y oficinas territoriales.(para todos los funcionarios y contratistas) | 2 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-04-01 | 2023-11-30 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
59 |  | Test de medición y psicologia de emergencia | 1 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-01-31 | 2023-01-31 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
60 |  | Soporte basico de Vida- Prueba de confianza | 1 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-02-24 | 2023-03-03 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
61 |  | Bombero tecnia- Prueba de Confianza | 1 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-03-28 | 2023-04-28 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
62 |  | Rescate Industrial -Prueba de Confianza | 1 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-04-28 | 2023-04-28 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
63 |  | Rescate en Espacios Confnados-Prueba de Confianza | 1 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-05-27 | 2023-06-02 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
64 |  | Alta Montaña-Cartografia-Prueba de Confianza | 1 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
65 |  | Sistema Comando de Incidentes-Prueba de Confianza | 1 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-07-28 | 2023-07-28 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
66 |  | Extracción Vehicular-soporte Basico-Prueba de Confianza | 1 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-08-25 | 2023-09-01 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
67 |  | Rescate en Estructuras Colapadas-Pruebas de Confianza | 1 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-09-29 | 2023-09-29 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
68 |  | Rescate Acuatico-Prueba deConfianza | 1 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-10-27 | 2023-11-03 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
69 |  | Medicina Tatica | 1 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 24//12/2023 | 2023-12-01 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
Note on B3: eduardo puerta: Si en plan contiene componente, escriba el nombre del componente. Caso contrario deje en blanco
Note on E3: eduardo puerta: Describa de manera precisa la evidencia de ejecución de la actividad
Note on F3: eduardo puerta: Indique la fecha en que realizara la primera actividad
Note on G3: eduardo puerta: Indique la fecha en la que realizará la ultima actividad o cuando culmina la actividad
Note on H3: eduardo puerta: Indicador de resultado: #actividades realizadas/#actividades programadas
Note on J3: eduardo puerta: Seleccione la periodicidad de monitoreo
Note on C4: eduardo puerta: Describa la actividad que va a ejecutar en el plan. Comience con un verbo en infinitivo
Note on D4: eduardo puerta: Escriba la cantidad de actividades que ejecutará en el año 2023

## MATRIZ PTEP
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA
ACTIVIDADES, METAS, DESCRIPCION DE ENTREGABLES E INDICADORES DE LAS ACTIVIDADES | [10 empty] | MONITOREO (Reservado para Of Planeacion) | [6 empty] | MONITOREO (Reservado para Oficina Asesora de Planeacion Institucional y Direccionamiento Estrategico) |  |  |  |  | EVALUCIÓN CONTROL INTERNO
No | COMPONENTE | ACTIVIDAD | [6 empty] | PERIODO MONITOREO | FECHA DE MONITOREO PROGRAMADA | FECHA DE MONITOREO | ACCION ADELANTADA | ACCIONES PENDIENTES | FUENTES DE VERIFICACIÓN (EVIDENCIAS) |  | DIFICULTADES | ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | FECHA DE REALIZACION MONITOREO | ACCIONES EJECUTADAS | ACCIONES NO CUMPLIDAS (Requieren Analisis de causa de la Desviacion y Plan de Mejoramiento) | FUENTES DE VERIFICACIÓN (EVIDENCIAS) | % AVANCE | FECHA DE SEGUIMIENTO | OBSERVACIÓN
|  | DESCRIPCION | CANTIDAD | ENTREGABLE / PRODUCTO (EVIDENCIA) | FECHA INICIO | FECHA FIN | INDICADOR | RESPONSABLE | [6 empty] | % AVANCE
1.1 | MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO | Realizar las consultas en las listas restrictivas (Procuraduria, Contraloria, Antecedentes Penales y Judiciales y Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas) para todos los contratistas asi como a los representantes legales de los contratistas constituidos como personas juridicas y tener en cuenta otras medidas específicas que defina el Gobierno Nacional, con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 | 100% | Pantallazos de Documentos en Secop | 2024-01-01 | 2024-11-01 | Numero de contratistas con certificaciones en Secop/numero total contratistas y/o representantes legales | Gestion de Contratacion | Permanente | 7 mayo 2024 6 sept 2024 05 enero 2025
1.2 |  | Incluir en la carta de presentacion de la propuesta, la declaratoria de los oferentes sobre no estar incursos en actividades de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción | 100% | Pantallazos de Documentos en Secop | 2024-01-01 | 2024-12-01 | Numero de contratos que tienen incluida la declararoria/numero de contratos del periodo | Gestion de Contratacion | Permanente | 7 mayo 2024 6 sept 2024 05 enero 2025
2.1 | PREVENCIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN DE ARMAS Y RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Identificar los riesgos relacionados con la prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas e incluirlos en la matriz de riesgos de corrupción | 1 | Matriz de riesgos de corrupcion con riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas incluidos | 2024-05-01 | 2024-11-01 | Una matriz de riesgos de corrupcion con riesgos con riesgos validados y controles actualizados | Todos los procesos | ENERO-ABRIL MAYO-AGOSTO SEPTIEM-DICIEM | 7 mayo 2024 6 sept 2024 05 enero 2025
2.2 |  | Brindar capacitación a primera linea de defensa sobre identificacion, valoracion y control de riesgos. | 3 | Listado de asistencia, evaluacion | 2024-04-01 | 2024-12-01 | Numero de capacitaciones realizadas / numero de capacitaciones proigramadas | Oficina asesora de planeacion institucional y direccionamiento estrategico | ENERO-ABRIL MAYO-AGOSTO SEPTIEM-DICIEM | 7 mayo 2024 6 sept 2024 05 enero 2025
2.3 |  | Actualizar la política de administración de riesgos de la Corporación incorporando los lineamientos establecidos por la Ley 2195 de 2022 y guia de administración de riesgos DAFP version 6 | 1 | Politica Actualizada | 2024-05-01 | 2024-11-01 | Una politica actualizada | Evaluacion Institucional | ENERO-ABRIL MAYO-AGOSTO SEPTIEM-DICIEM | 7 mayo 2024 6 sept 2024 05 enero 2025
3.1 | REDES INTERINSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PREVENCIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD | Incluir y mantener operativo en la pagina web, un buzon virtual o enlace a correo para realizar denuncias de actos de corrupción, incluyendo la posibilidad de denuncia anonima. | 1 | Buzon o enlace operativo | 2024-01-01 | 2024-12-01 | un buzon o enlace operativo para denuncias de actos de corrupcion | Direccionamiento Estrategico TIC | Permanente | 7 mayo 2024 6 sept 2024 05 enero 2025
3.2 |  | Realizar Informe cuatrimestral de las denuncias de actos de corrupcion denunciados por los diferentes canales, anonimizando la informacion necesaria para salvaguardar la informacion del denunciante. | 3 | Informes de denuncias discriminado por canales | 2024-01-01 | 2024-12-01 | numero de informes realizados / 3 | Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario - Instrucción | ENERO-ABRIL MAYO-AGOSTO SEPTIEM-DICIEM | 7 mayo 2024 6 sept 2024 05 enero 2025
4.1 | CANALES DE DENUNCIA | Socializar al interior de la Corporación los canales de denuncia habilitados para el reporte de posibles hechos de corrupción | 3 | Listado de Asistencia | 2024-01-01 | 2024-12-01 | numero de socializaciones realizadas / 3 | Gestion del Talento Humano | ENERO-ABRIL MAYO-AGOSTO SEPTIEM-DICIEM | 7 mayo 2024 6 sept 2024 05 enero 2025
4.2 |  | Socializar con los ciudadanos los canales de denuncia habilitados para el reporte de posibles hechos de corrupción mediante piezas de comunicación publicadas en pagina web y redes sociales | 100% | Piezas de comunicación publicadas | 2024-01-01 | 2024-12-01 | numero de piezas de comunicación realizadas y publicadas en pagina web y redes sociales / numero de piezas de comunicación programadas para la socializacion de los canales de denuncia. | Relacionamiento Institucional | ENERO-ABRIL MAYO-AGOSTO SEPTIEM-DICIEM | 7 mayo 2024 6 sept 2024 05 enero 2025
4.3 |  | Actualizar la política de seguridad de la información en donde se incluya el tratamiento de la información de denunciantes de hechos de corrupción. | 1 | Politica de Seguridad de la informacion que incluye el tratamiento de informacion de denunciantes | 2024-01-01 | 2024-08-01 | 1 politica actualizada | Direccionamiento Estrategico TIC | ENERO-ABRIL MAYO-AGOSTO SEPTIEM-DICIEM | 7 mayo 2024 6 sept 2024 05 enero 2025
5.1 | ESTRATEGIAS DE TRANSPARENCIA ESTADO ABIERTO, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y CULTURA DE LEGALIDAD | Difundir y socializar el código de integridad y valores institucionales en la entidad | 3 | Listado de Asistencia y/o piezas de difusion implementadas | 2024-01-01 | 2024-12-01 | numero de socializaciones realizadas / 3 | Gestion del Talento Humano | ENERO-ABRIL MAYO-AGOSTO SEPTIEM-DICIEM | 7 mayo 2024 6 sept 2024 05 enero 2025
5.2 |  | Vincular a los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. | 100% | Certificaciones de realizacion de curso | 2024-01-01 | 2024-12-01 | numero de funcionarios certificados / numero total de funcionarios | Gestion del Talento Humano | ENERO-ABRIL MAYO-AGOSTO SEPTIEM-DICIEM | 7 mayo 2024 6 sept 2024 05 enero 2025
5.3 |  | Promover la apropiación de los valores del Código de Integridad al interior de Cortolima mediante piezas comunicativas divulgadas ampliamente en los diferentes canales de la Corporación y actividades lúdicas que permitan a los servidores públicos y contratistas apropiar de manera sencilla los valores establecidos por la entidad | 12 piezas de comunicación divulgadas. 3 actividades ludicas | 1 pieza de comunicación cuatrimestral publicada en pagina web, 1 pieza de comunicación cuatrimestral publicada en grupos de WhatsApp, 1 pieza de comunicación cuatrimestral publicada en carteleras electronicas, 1 pieza de comunicación cuatrimestral publicada en protectores de pantalla y listado de asistencia a actividad ludica cuatrimestral. | 2024-01-01 | 2024-12-01 | # piezas publicitarias divulgadas/#piezas publicitarias programadas numero de funcionarios asistentes a actividades ludicas / numero total de funcionarios | Gestion de Talento Humano | ENERO-ABRIL MAYO-AGOSTO SEPTIEM-DICIEM | 7 mayo 2024 6 sept 2024 05 enero 2025
5.4 |  | Medir el nivel de apropiacion del codigo de integridad por parte de los funcionarios y/o contratistas | 1 | Informe de evaluacion de nivel de apropiacion del codigo de integridad | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1 Informe de evaluacion | Gestion del Talento Humano | NOVIEM | 2025-01-05
5.5 |  | Realizar la publicacion de la informacion establecida en la matriz del Indice de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica -ITA- | 100% | Matriz ITA verificada con las evidencias de publicacion | 2024-01-01 | 2024-12-01 | Numero de Items verificados y publicados bajo los parametros de la matriz ITA / numero total de items establecidos en matriz ITA | Direccionamiento Estrategico TIC | ENERO-ABRIL MAYO-AGOSTO SEPTIEM-DICIEM | 7 mayo 2024 6 sept 2024 05 enero 2025
5.6 |  | Elaborar y publicar los resultados del informe unificado de PQRSD en el boton de transparencia | 100% | Informes de PQRSD publicados en boton de transparencia | 2024-01-01 | 2024-12-01 | Numero de Informes de PQRSD publicados / numero total de informes PQRSD proyectados en 2024 | Gestión Administrativa | ENERO-ABRIL MAYO-AGOSTO SEPTIEM-DICIEM | 7 mayo 2024 6 sept 2024 05 enero 2025
5.7 |  | Fomentar la cultura de actualizacion de la informacion publicada en la pagina WEB | 3 talleres | Lista de Asistencia Evaluacion de apropiacion del tema | 2024-01-01 | 2024-12-01 | # funcionarios asistentes a tralleres / # total de funcionarios | Gestion del Talento Humano | ENERO-ABRIL MAYO-AGOSTO SEPTIEM-DICIEM | 7 mayo 2024 6 sept 2024 05 enero 2025
5.8 |  | Realizar capacitaciónes y/o sensibilizaciones sobre conflictos de interés | 3 capacitaciones y/o sensibilizaciones sobre conflicto de interes | Lista de Asistencia Evaluacion de apropiacion del tema | 2024-01-01 | 2024-12-01 | # funcionarios asistentes a capacitaciones / # total de funcionarios | Gestion del Talento Humano | ENERO-ABRIL MAYO-AGOSTO SEPTIEM-DICIEM | 7 mayo 2024 6 sept 2024 05 enero 2025
6.1 | INICIATIVAS ADICIONALES | Brindar asesoria sobre identificación, valoracion y control de los riesgos de corrupcion a los procesos de la Corporación | 100% | Matriz de riesgos de corrupcion con riesgos validados por los coordinadores de procesos y con controles actualizados, Listas de asistencia | 2024-05-01 | 2024-11-01 | Número de procesos asesorados / numero total de procesos | Planeacion Institucional y Direccionamiento Estrategico | ENERO-ABRIL MAYO-AGOSTO SEPTIEM-DICIEM | 7 mayo 2024 6 sept 2024 05 enero 2025
6.2 |  | Realizar cuatrimestralmente la evaluacion independiente de los riesgos de corrupción y sus controles, conforme a los lineamientos dados en el numeral 3.5 de la guia de administracion de riesgos del DAFP version 6 | 3 | Matriz de riesgos de corrupcion con seguimiento cuatrimestral e informe de seguimiento | 2024-05-01 | 2024-11-01 | numero de seguimientos a matriz de riesgos de corrupcion/ 3 | Evaluacion Institucional | ENERO-ABRIL MAYO-AGOSTO SEPTIEM-DICIEM | 7 mayo 2024 6 sept 2024 05 enero 2025
6.3 |  | Reportar las acciones ante la materialización del riesgo de acuerdo a lo establecido en la política de gestión del riesgo | 100% | Formato de reporte de materializacion de riesgos diligenciado para los riesgos materializados | 2024-01-01 | 2024-11-01 | Numero de riesgos materializados reportados/numero de riesgos materializados | Todos los procesos | Permanente | 7 mayo 2024 6 sept 2024 05 enero 2025
6.4 |  | Diligenciar el formulario de publicación proactiva declaración de bienes y rentas y registro de conflictos de interés del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP | 100% | Formularios de declaracion publicados | 2024-01-01 | 2024-12-01 | Numero de contratistas y/o funcionarios con formularios publicados / Numero total de contratistas y/o funcionarios con obligacion de publicar el formularios | Gestion del Talento Humano | ENERO-ABRIL MAYO-AGOSTO SEPTIEM-DICIEM | 7 mayo 2024 6 sept 2024 05 enero 2025
6.5 |  | Incluir en el formato F_GH_002 "Documentos Requeridos Para Posesión Funcionarios", la verificación de la declaración de Bienes y Rentas | 1 | Formato F_GH_002 actualizado con verificacion de la declaracion de Bienes y Rentas | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 1 formato actualizado | Gestion del Talento Humano | ENERO-ABRIL | 2024-05-07
Note on A4: eduardo puerta: Enumere de manera consecutiva las actividades y elimine o adciones filas según sea el caso
Note on B4: eduardo puerta: Si en plan contiene componente, escriba el nombre del componente. Caso contrario deje en blanco
Note on C5: eduardo puerta: Describa la actividad que va a ejecutar en el plan. Comience con un verbo en infinitivo
Note on D5: eduardo puerta: Escriba la cantidad de actividades relacionadas con la descripcion que ejecutará en el año
Note on E5: eduardo puerta: Describa de manera precisa la evidencia de ejecución de la actividad
Note on F5: eduardo puerta: Indique la fecha en que realizara la primera actividad o cuando iniciará esta.
Note on G5: eduardo puerta: Indique la fecha en la que realizará la ultima actividad o cuando culmina la actividad
Note on H5: eduardo puerta: Establezca el indicador o grupo de indicadores con los que medira la actividad. Por ejemplo:Indicador de impacto, de eficiencia, de eficacia, OKR, KPI, de calidad, de gestion, etc.
Note on I5: eduardo puerta: Indique el cargo de la persona responsable de REPORTAR y entregar las evidencias.

## Hoja2 (hidden)
PLAN INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST
ACCIONES PROPUESTAS | [9 empty] | MONITOREO (Reservado para Of Planeacion) | [6 empty] | EVALUCIÓN CONTROL INTERNO
No | COMPONENTE | ACTIVIDAD |  | ENTREGABLE / PRODUCTO (EVIDENCIA) | FECHA INICIO | FECHA FIN | INDICADOR | PROCESO RESPONSABLE | PERDIODO MONITOREO - SEGUIMIENTO | FECHA DE MONITOREO | ACCION ADELANTADA | ACCIONES PENDIENTES | FUENTES DE VERIFICACIÓN (EVIDENCIAS) |  | DIFICULTADES | ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | FECHA DE SEGUIMIENTO | OBSERVACIÓN
|  | DESCRIPCION | CANTIDAD | [10 empty] | % AVANCE
#REF! | CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN | Neuro Felicidad | 1 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-01-31 | 2023-12-30 | Actividad ejecutado/Actividad programadas | Profesional universitario -Asesoria ARL | TRIMESTRAL
#REF! |  | Acoso laboral (lideres de los procesos) | 1 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
#REF! |  | Inducción del SG-SST a funcionarios y contratistas que ingresan a la organización | 12 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
#REF! |  | Re-Inducción del SG-SST a funcionarios de la organización | 1 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-11-15 | 2023-11-30 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
#REF! |  | Higiene postural | 1 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 20/042023 | 2023-11-20 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
#REF! |  | Capacitación en funciones y responsabilidades COPASST | 1 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-03-30 | 2023-12-30 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
#REF! |  | Capacitación en Investigación de accidentes de trabajo dirigido al COPASST | 1 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-05-01 | 2023-11-30 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
#REF! |  | Capacitación en inspecciones planeadas dirigido al COPASST | 1 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-06-01 | 2023-11-30 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
#REF! |  | Capacitación en Auditorias dirigido al COPASST | 1 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-07-01 | 2023-11-30 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
#REF! |  | Capacitación en funciones y responsabilidades dirigido al Comité de Convivencia Laboral | 1 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-04-01 | 2023-11-30 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
#REF! |  | Capacitación en el manejo de casos de acoso laboral dirigido al Comité de Convivencia Laboral | 1 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-05-01 | 2023-12-30 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
#REF! |  | Capacitación Tecnicas en Caminatas- Montañismo (alta montaña) sede centro y territoriales | 1 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-08-01 | 2023-12-30 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
#REF! |  | Capacitación Equina | 2 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-05-15 | 2023-11-30 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
#REF! |  | Prevencion y atencion en accidente por picadura o mordedura de animales venenosos, teritorial y sede principal. | 1 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
#REF! |  | Cacitacion en Prevencion de riesgo publico | 1 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-06-01 | 2023-12-30 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
#REF! |  | Capacitación Auto cuidado - seguimiento cumplimiento protocolo. | 4 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
#REF! |  | Sensibilización en Accidente laboral y enfermedad laboral | 2 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
#REF! |  | Almacenamiento, orden y aseo territoriales y sede principal. | 1 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-09-01 | 2023-12-30 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
#REF! |  | Capacitación en normatividad 4272 del 2021 | 1 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-04-01 | 2023-11-30 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
#REF! |  | socializacion en plan de emergencias y POM (primeros auxilios y control de conatos de incendios) sede centro y oficinas territoriales.(para todos los funcionarios y contratistas) | 2 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-04-01 | 2023-11-30 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
#REF! |  | Test de medición y psicologia de emergencia | 1 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-01-31 | 2023-01-31 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
#REF! |  | Soporte basico de Vida- Prueba de confianza | 1 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-02-24 | 2023-03-03 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
#REF! |  | Bombero tecnia- Prueba de Confianza | 1 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-03-28 | 2023-04-28 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
#REF! |  | Rescate Industrial -Prueba de Confianza | 1 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-04-28 | 2023-04-28 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
#REF! |  | Rescate en Espacios Confnados-Prueba de Confianza | 1 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-05-27 | 2023-06-02 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
#REF! |  | Alta Montaña-Cartografia-Prueba de Confianza | 1 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
#REF! |  | Sistema Comando de Incidentes-Prueba de Confianza | 1 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-07-28 | 2023-07-28 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
#REF! |  | Extracción Vehicular-soporte Basico-Prueba de Confianza | 1 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-08-25 | 2023-09-01 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
#REF! |  | Rescate en Estructuras Colapadas-Pruebas de Confianza | 1 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-09-29 | 2023-09-29 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
#REF! |  | Rescate Acuatico-Prueba deConfianza | 1 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 2023-10-27 | 2023-11-03 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
#REF! |  | Medicina Tatica | 1 | Listados de asistencia, evidencia fotografica | 24//12/2023 | 2023-12-01 | Actividad ejecutado/Actividad programadas |  | TRIMESTRAL
Note on B4: eduardo puerta: Si en plan contiene componente, escriba el nombre del componente. Caso contrario deje en blanco
Note on E4: eduardo puerta: Describa de manera precisa la evidencia de ejecución de la actividad
Note on F4: eduardo puerta: Indique la fecha en que realizara la primera actividad
Note on G4: eduardo puerta: Indique la fecha en la que realizará la ultima actividad o cuando culmina la actividad
Note on H4: eduardo puerta: Indicador de resultado: #actividades realizadas/#actividades programadas
Note on J4: eduardo puerta: Seleccione la periodicidad de monitoreo
Note on C5: eduardo puerta: Describa la actividad que va a ejecutar en el plan. Comience con un verbo en infinitivo
Note on D5: eduardo puerta: Escriba la cantidad de actividades que ejecutará en el año 2023