## Plan de acción
[5 empty] | PLANEACION INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [23 empty] | Codigo: MT_PI_059
[5 empty] | MATRIZ MONITOREO DE PROGRAMA TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA 2025 | [23 empty] | Version: 00
No. | Componente | Objetivos | Actividad |  | Meta de producto | cantidad | Entregable | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Indicador | Proceso Responsable | Resultado Esperado | Primer cuatrimestre | Fecha monitoreo | Accion adelantada | Acciones pendientes | Fuente verificacion evidencias | % Avance primer cuatrimestre | Segundo cuatrimestre | Fecha monitoreo | Accion adelantada | Acciones pendientes | Fuente verificacion evidencias | % Avance segundo cuatrimestre | Tercer cuatrimestre | Fecha monitoreo | Accion adelantada | Acciones pendientes | Fuente verificacion evidencias | % Avance tercer cuatrimestre | Observación
1 | Transversal | Promover una cultura organizacional basada en valores éticos y de integridad mediante la implementación de políticas claras, programas de formación y mecanismos de seguimiento que fomenten la adopción de prácticas responsables por parte de funcionarios y contratistas, alineadas con los principios de moralidad, probidad y servicio al interés general. | 1.1 | Realizar 3 campañas de socializacion de la convocatorias a capacitaciones a funcionarios sobre ética, probidad y principios de moralidad en la gestión pública. (contemplados en el codigo de integridad) Realizar 3 capacitaciones para funcionarios sobre ética, probidad y principios de moralidad en la gestión pública. |  | 3 informes anuales | Un informe cuatrimestral consolidado que detalle el desarrollo y resultados de la capacitación sobre etica probidad y principios de moralidad en la gestión pública (contemplados en el codigo de integridad) que incluya: Informe de capacitacion Registro de asistencia materiales utilizados (memorias de capacitacion) Registro Fotográficos análisis de indicadores piezas gráficas digitales canales de comunicación por donde fueron socializados fechas de socialización | 2025-02-02 | 15/12/205 | numero de funcionarios capacitados sobre etica probidad y principios de moralidad en la gestión pública (contemplados en el codigo de integridad)/numero de funcionarios activos de la Corporacion | Proceso de Gestión de talento Humano | Funcionarios sensibilizados y comprometidos con la aplicación del Código de Integridad en sus roles, fortaleciendo una cultura organizacional basada en la ética, la transparencia y la responsabilidad. | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | Garantizar la transparencia y el acceso a la información pública mediante la creación de canales de comunicación claros y accesibles, la actualización constante de la información institucional en formatos comprensibles y alineados con las normativas vigentes, y el establecimiento de indicadores de cumplimiento. | 2.1 | Actualizar periódicamente el contenido de la página web para garantizar que la información publicada sea vigente y completa. | Actualizar el 100% del contenido crítico de la página web institucional, asegurando que la información relacionada con planes, programas, normatividad, informes de gestión y servicios esté vigente, completa y accesible para los ciudadanos, con revisiones trimestrF7:H7ales durante el año en curso. | 3 informes anuales | Informe cuatrimestral de Actualización de Contenido de la Página Web Institucional, con: Relacion de los documentos y secciones actualizadas con fechas y cambios realizados que esten autorizados por los resposables del documento. En cumplimiento a lo establecido en el acto administrativo 479 de 26 de febrero de 2024 | 2025-02-02 | 15/12/205 | N° de documentos y secciones actualizadas/ no. Total de documentos de la pagina web | subdirectores, jefe de oficina asesora y jefe de odicina de todas las despendencias que generen contenido escencial de Interes general Oficina Asesora Direccionamiento Estrategico TIC | Los ciudadanos y usuarios de la página web podrán acceder a información actualizada, completa y confiable en todo momento, fortaleciendo la transparencia institucional y la confianza en la gestión pública. | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | 2.2 |  | Crear la politica de transparencia y acceso a la información que definan qué tipo de información debe publicarse, quién es responsable y en qué plazos se deben públicar según la ley 1474 d e 2011 y 1712 del 2014 Ley de Transparencia y Acceso a la Información | 1 politica | Política de Transparencia con Lineamientos Internos para la Publicación de Información según la Ley 1474 de 2011 y la Ley 1712 de 2014 Tipos de Información que Debe Publicarse, quienes son los reponsables de esa implementación, qué planes y programas deben realizarse. plazos para públicar. política aprobada y socializada, registros de la socialización, acta, lista de asistencia, registro fotográfico. | 2025-02-02 | 2025-06-30 | 1 Política creado, aprobado y socialiado | Planeación Institucional y Direccionamiento Estratégico | La creación del documento con lineamientos internos establecerá un marco claro, estructurado y formal para la gestión de la información pública, asegurando que toda la información relevante de la institución se publique de manera oportuna, transparente y conforme a las normativas vigentes. Esto permitirá: transparencia, claridad de roles y responsabilidades, cumplimiento normativo, gestión eficiente y mejora continua | 0 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 0
|  |  | 2.3 | Elaborar indice de Información Clasificada y Reservada dentro de la entidad. |  |  | 1 Indice de Información Clasificada y Reservada de la Corporacion. Acto administrativo de adopción del indice de Informacion Clasificada y Reservada de la Corporacion | 2025-02-02 | 2025-08-29 | 1 indice de informacion clasificada y reservada de la corporacion aprobado e implementado mediante acto administrativo | Gestión Documental | La implementación del Índice de Información Clasificada y Reservada garantizará que la entidad maneje la información sensible de acuerdo con los principios de transparencia, confidencialidad y seguridad, respetando las normativas vigentes y promoviendo una gestión eficiente del acceso a la información pública. | 0 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 0
|  |  | 2.4 | Esquema de Publicación de Información es una herramienta esencial para fomentar la transparencia en cualquier organización. Sirve como una guía para determinar qué información se hará pública, cómo se organizará y cómo se difundirá. | Crear instrumento fundamental para garantizar la transparencia de las entidades públicas y privadas. Este esquema permite a las organizaciones informar de manera clara y ordenada a la ciudadanía, interesados y usuarios sobre la información que poseen y que ponen a disposición del público. |  | Instrumento esquema: que detalla y especifica qué información se publicará, en qué formato, a través de qué canales y con qué frecuencia. | 2025-02-02 | 2025-12-15 | Instrumento para relacionar la información a publicar | Gestión Documental | Aumentar la transparencia en la gestión corporativa para fortalecer la confianza ciudadana. | 1 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | 2.5 | identificación, clasificación y documentación exhaustiva de todos los activos de información que posee una organización. Estos activos pueden ser tanto tangibles (documentos físicos, dispositivos de almacenamiento) como intangibles (datos, software, conocimientos). | Identificar todos los activos de información, tanto tangibles como intangibles, que la organización posee o utiliza. |  | Catálogo de activos: Un documento detallado que contiene la descripción de cada activo, incluyendo su nombre, ubicación, propietario, clasificación de sensibilidad, valor para la organización, riesgos y los sistemas o aplicaciones relacionados. Acto administrativo de adopción | 2025-02-01 | 2025-08-29 | Porcentaje de activos inventariados: Mide la proporción de activos identificados y registrados en el catálogo. Cobertura de ubicaciones físicas: Verifica si todas las ubicaciones donde se encuentran los activos están incluidas en el catálogo. | Direccionamiento Estratégico TIC | Mejora de la seguridad de la información: Al tener una visión clara de los activos más valiosos y vulnerables, se pueden implementar medidas de seguridad más efectivas. | 0 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 0
|  |  | 2.6 | Realizar una rendición de cuentas donde se informe a la ciudadanía sobre los proyectos y resultados institucionales. | Realizar una rendición de cuentas durante el año, dirigidos a la ciudadanía, para informar sobre los proyectos, resultados y avances institucionales, promoviendo la participación activa y el control social. |  | Un documento que detalle la planeación, desarrollo de la rendición de cuentas, que debe incluir: fecha y lugar del evento, número de asistentes, agenda del evento, ponentes, principales preguntas y aportes de la comunidad, compromisos adquiridos, evidencia fotográfica, listas de asistencia, encuesta de satisfacción, relatoria del evento, estado de avance a compromisos | 2025-02-01 | 2025-12-15 | Número de ciudadanos asistentes a los eventos en relación con la meta de asistentes esperados | Planeación Institucional y Direccionamiento Estratégico Relacionamiento Institucional | Mejor Rendición de Cuentas: Mejorar la percepción de la ciudadanía respecto al cumplimiento de las metas institucionales, demostrando un compromiso con la transparencia y la ética pública. | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1
|  |  | 2.7 | seguimiento a canales de comunicación (página web, redes sociales, líneas de atención, ventanilla única, correos electrónicos) para difundir información y facilitar el acceso a esta. | 1 informes de seguimiento cuatrimestral a canales de comunicación en donde se indica la asignación de responsables del analisis y monitoreo de cada canal, cantidad de actualizaciones realizadas, tiempo promedio de respuesta en redes sociales y correos electrónicos número de interacciones generadas en redes sociales, Recomendaciones: Proponer acciones correctivas o preventivas según los hallazgos. |  | Informe cuatrimestral articulado entre los responsables: Seguimiento a Canales de Comunicación Institucional: Relacionamiento institucional: Redes sociales en donde se identifique el análisis de tendencias de interacción por tipo de red de comunicación. Servicio al Ciudadano: seguimiento a PQRS de ventanilla única, correos electrónicos y otros. Identificar fortalezas, áreas críticas en la gestión de canales de comunicación, número de interacciones generadas en redes sociales, tiempo promedio de respuesta, conclusiones y recomendaciones. Estadísticas Proponer acciones de mejora Análisis de indicadores. Recomendaciones | 2025-02-02 | 1/15/2025 | Tiempos de respuesta individuales/ No. Total de interacciones solicitadas ​ | Relacionamiento institucional y servicio al ciudadano | Mejora en la gestión y actualización de los canales de comunicación institucional. Incremento en la interacción ciudadana con la institución a través de canales digitales. Reducción en el tiempo de respuesta a consultas y solicitudes. | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | 2.8 | Realizar encuestas ciudadanas para evaluar la satisfacción con el acceso a la información y el nivel de transparencia percibido por los diferentes canales de atención | analizar los resultados de las encuestas ciudadanas semestral para evaluar la satisfacción con el acceso a la información pública y el nivel de transparencia percibido en los diferentes canales de atención de la entidad, identificando áreas de mejora en los procesos de comunicación y atención al ciudadano. |  | Informe de Análisis de Resultados de Encuestas Ciudadanas sobre Acceso a la Información Pública y Transparencia Porcentaje de ciudadanos satisfechos con el acceso a la información y la atención recibida. Evaluación del nivel de confianza en los canales de comunicación institucionales. análisis de canales: Desglose de resultados por cada canal de atención (redes sociales, correos electrónicos, página web, etc.). Problemas más comunes reportados, como falta de claridad en la información, tiempos prolongados de respuesta o dificultad para acceder a ciertos servicios. comparación semestral. Análisis de indicador | 2025-01-01 | 2025-12-01 | Porcentaje de Ciudadanos Satisfechos con el Acceso a la Información Pública N° de respuestas satisfactorias/ No. Total de encuestas respondidas | servicio al ciudadano Relacionamiento institucional | Toma de Decisiones Basada en Datos: Uso de los resultados para priorizar acciones concretas que optimicen los canales de comunicación y atención. | 0 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | Fortalecer los mecanismos de control interno y auditoría mediante la implementación de herramientas innovadoras, la actualización de procedimientos de monitoreo y evaluación, y la capacitación continua del personal encargado. Establecer indicadores de desempeño para medir la efectividad de los controles, realizar auditorías periódicas que incluyan áreas críticas como contratación y manejo de recursos públicos, y promover la identificación temprana de riesgos. | 3.1 | Manter actualizado el mapa de riesgos de corrupción según los procesos de la corporación, en su identificación y valoración | mapa de riesgos de corrupción de la corporación, realizando la identificación y valoración de los procesos críticos al menos dos veces al año, asegurando su alineación con los estándares institucionales y normativos. |  | Acta en el segundo y y tercer cuatrimestre en donde se identifique la validación de los riesgos de corrupción con cada uno de los procesos, dejando como evidencia firma de la misma por el responsable del proceso, lista de asistencia y registro fotográfico. | 2025-02-02 | 2025-12-15 | No. De procesos con mapas de riesgos de corrupción actualizados y valorados/ total de procesos de la corporación | Planeación Institucional y Direccionamiento Estratégico | Un mapa de riesgos de corrupción completamente actualizado y valorado, que permita a la corporación priorizar acciones preventivas en los procesos más vulnerables, fortalecer la integridad institucional, y garantizar el uso eficiente y transparente de los recursos públicos. | 0 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | 3.2 | Prevención, gestión y administración de riesgos lavado de activos/financiación del terrorismo/proliferación de armas de descrucción masiva - la/ft/padam y riesgos de corrupción | Divulgar la política de administración de riesgos de corrupción lavado de activos/financiación del terrorismo/proliferación de armas de descrucción masiva |  | Acta de evidencias de la divulgación, lista de asitencia y registro fotográfico | 2025-05-05 | 2025-07-30 | N° de funcionarios informados sobre los riesgos LA/FT/PADAM./ no. Total de funciorios objetivos. | Planeación Institucional y Direccionamiento Estratégico | Sensibilización General: Aumento en la conciencia sobre los riesgos asociados a corrupción y LA/FT/PADAM. Adopción de Buenas Prácticas: Aplicación de las directrices de la política en los procesos operativos y administrativos. | 0 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 0
[5 empty] | Identificar y valorar los riesgos riesgos de corrupción lavado de activos /financiación del terrorismo/proliferación de armas de descrucción masiva en el mapa de la entidad. |  | Mapa de riesgos actualizado con riesgos de corrupción lavado de activos /financiación del terrorismo/proliferación de armas de descrucción masiva Entregable sujeto a los lineamientos que en su momento emita la secretaria de transparencia de la presidencia de la república. | 2025-09-01 | 2025-12-15 | Número de Riesgos Identificados y Valorados/ no. Total de riesgos potenciales identificados | Todos los procesos | Mapa de riesgos acrualizado con los riesgos de lavado de activos, corrupción, terrorismo | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1
|  |  | 3.3 | Brindar capacitación a funcionarios sobre conocimientos y habilidades necesarias para realizar auditorías forenses, jurídicas y financieras eficaces, con un enfoque en la detección de irregularidades, fraude y corrupción en los procesos institucionales. | Capacitar a los funcionarios en auditorías forenses, jurídicas y financieras para que adquieran los conocimientos y habilidades necesarios para identificar irregularidades, fraude y corrupción en los procesos institucionales, asegurando que puedan realizar auditorías eficaces y contribuir a la transparencia y ética organizacional. |  | Informe de capacitación con lista de asistencia y registro fotográfico de la capacitación en auditorías forenses, jurídicas y financieras. Dejando material de apoyo deestas capacitaciones. Análisis de auditorias. | 2025-05-01 | 15/12l 2025 | 100% de los participantes que completen la capacitación con éxito, demostrando que han adquirido las competencias necesarias para realizar auditorías eficaces. | Talento Humano Planeación institucional y Direccionamiento Estratégica. | Funcionarios capacitados que cuenten con los conocimientos y habilidades necesarias para identificar irregularidades y llevar a cabo auditorías eficaces, contribuyendo a mejorar la transparencia y la gestión institucional en la entidad. | 0 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | 3.4 | Revisar la eficiencia a los controles de los riesgos de corrupción | Evaluar de manera periódica la eficiencia de los controles implementados para mitigar los riesgos de corrupción, garantizando la identificación de brechas y la propuesta de mejoras al menos dos veces al año. |  | Un informe de Evaluación de la Eficiencia de los Controles en el segundo y tercer cuatrimestre. Implementados para Mitigar los Riesgos de Corrupción. Brechas identificadas Evaluación de cómo los controles han afectado la probabilidad y el impacto de los riesgos asociados. Propuestas de Mejora seguimiento a mejoras anteriores Indicadores clave sobre la eficiencia de los controles. análisis de indicador | 2025-02-02 | 2025-12-15 | N° de controles efectivos/ No. Total de controles evaluados ​ | Evaluación Institución | Identificación de Brechas: Detección temprana de ineficiencias o fallos en los controles implementados para mitigar riesgos de corrupción. Optimización de Controles: Propuesta e implementación de mejoras en los controles menos efectivos para garantizar una mayor mitigación de los riesgos identificados. | 0 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | 3.5 | Programar revisiones internas regulares para evaluar la correcta ejecución de los procedimientos y el uso de los recursos. | Revisar de manera regular la correcta ejecución de los procedimientos administrativos y el uso eficiente de los recursos asignados, asegurando el cumplimiento normativo y la mejora continua. |  | Un Informe en excel en el segundo cuatrimestre de Revisión Regular de Procedimientos Administrativos y Uso Eficiente de Recursos Identificación de dependencias donde los procedimientos se ejecutan correctamente y dependencias con incumplimientos o desviaciones. Análisis de la eficiencia en la utilización de recursos, incluyendo indicadores como costos operativos, tiempos de ejecución y desperdicio de insumos. Descripción de incumplimientos normativos, errores en la ejecución de procedimientos o uso ineficiente de recursos. Excel que contenga: nombre del proceso evaluado % de cumplimiento normativo % eficiencia en los recursos (financieros, humanos, tecnológicos y otros). Brechas detectadas Impacto identificado | 2025-02-02 | 2025-12-15 | No. De procedimientos revisados /número de procedimientos de la corporación | Evaluación Institución | La identificación oportuna de desviaciones en la ejecución de procedimientos y en el uso de recursos, permitiendo implementar acciones correctivas y preventivas que fortalezcan la transparencia, la eficiencia y el cumplimiento normativo dentro de la institución. | 0 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 0
|  |  | 3.6 | Establecer canales de denuncia que sean accesibles para todos los ciudadanos y servidores públicos, asegurando que cualquier persona pueda presentar denuncias sin importar su ubicación o nivel de acceso a tecnología. | Crear una aplicación, accesible y amigable que permita a los grupos de valor e interés presentar denuncias desde dispositivos moviles |  | Aplicación digital de denuncias anónimas creada que sea segura, accesible y amigable para funcionarios y ciudadanos. El cual debe contener requisitos funcionales y no funcionales | 2025-02-02 | 2025-12-15 | Aplicación de denuncias anónimas creado, aprobado y en funcionamiento | Direccionamiento estratégico TIC | Accesibilidad Garantizada: Una plataforma completamente funcional que permita a ciudadanos y funcionarios presentar denuncias de manera confidencial desde dispositivos digitales (computadoras y teléfonos móviles) o en formato físico en puntos designados. | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1
|  |  | 3.7 | Publicar reporte de auditoria interna al mapa de riesgos de corrupción | Reportes de resultados de auditorias a la implementación de medidas de mitigación de riesgos, asegurando su difusión en los procesos responsables y el fortalecimiento de la gestión institucional. |  | Un informe para el segundo cuatrimestre de Resultados de Auditorías a la Implementación de Medidas de Mitigación de Riesgos de corrupción | 2025-02-02 | 2025-12-15 | No. De reportes publicados/no. De reportes programados | Evaluación Institución | Transparencia Interna: Generar confianza dentro de la institución mediante la divulgación oportuna de los resultados de las auditorías y las acciones de mitigación. Mejora Continua: Facilitar la identificación de brechas y la toma de decisiones informadas para optimizar la gestión de riesgos. | 0 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 0
| Programático | Diseñar e implementar planes de lucha contra la corrupción y promoción de la transparencia mediante el desarrollo de estrategias integrales que incluyan la identificación de riesgos, el fortalecimiento de controles internos, la creación de mecanismos de seguimiento y evaluación, y la gestión ética de los procesos de contratación pública. Incorporar indicadores de desempeño para medir la efectividad de las acciones y garantizar su cumplimiento. | 5.1 | Evaluación de cumplimiento normativo: Revisar el estado actual de las política existentes en la entidad relacionados con transparencia y anticorrupción. | Evaluar el estado actual de las políticas, relacionados con transparencia y anticorrupción de la entidad, generando un informe consolidado con hallazgos, brechas y recomendaciones para su mejora, antes de finalizar el año 2025. |  | Un Informe en el segundo cuatrimestre Consolidado de Evaluación de Políticas relacionadas con Transparencia y Anticorrupción Revisión documental de políticas internas, normativas y procedimientos vigentes. Cumplimiento normativo (Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, y otras regulaciones aplicables) Número y tipo de políticas documentadas relacionadas con transparencia y anticorrupción. hallazgos | 2025-02-02 | 2025-12-15 | N° de politicas relacionadas con transparencia evaluadas/ Total de politicas relacionadas con transparencia | Evaluación Institución | Identificación de Brechas Normativas: Detección de áreas de incumplimiento o deficiencias en políticas, procedimientos y controles relacionados con transparencia y anticorrupción. Incremento en la Conformidad Normativa: Garantizar que las políticas y procedimientos estén actualizados y en pleno cumplimiento de la normatividad vigente. | 0 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 0
|  |  | 5.2 | Fortalecer la transparencia en los procesos de contratación pública mediante la publicación y monitoreo de términos de referencia, adjudicaciones, resultados y contratos ejecutados | Realizar 2 talleres y/o capacitaciones para funcionarios responsables de contratación sobre buenas prácticas, ética pública y prevención de riesgos. |  | Acta en el segundo y tercer cuatrimestre que establezca a quien va dirigida la capacitación, cuantas personas asistieron, tema a tratar lista de asistencia evidencia fotográfica | 2025-05-01 | 2025-12-15 | N° de funcionarios asistentes/ no. Total de funcionarios convocados | Gestión de contratación | Fortalecimiento de la Ética Institucional: Funcionarios capacitados en buenas prácticas de contratación y prevención de riesgos, aplicando los principios de ética pública en los procesos administrativos. Reducción de Riesgos: Mayor capacidad de los funcionarios para identificar y prevenir irregularidades en los procesos de contratación. | 0 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | 5.3 | Realizar informe cuatrimestral de las denuncias de actos de corrupción denunciados por los diferentes canales anonimizando la información necesaria para salvaguardar la información del denunciante: a que objetivo pertenece | Elaborar y publicar tres informes cuatrimestrales sobre las denuncias de actos de corrupción recibidas, asegurando la anonimización de la información para proteger la identidad de los denunciantes y fomentar la transparencia en la gestión de las denuncias. |  | Un nforme Cuatrimestral sobre Denuncias de Actos de Corrupción, que incluye: Número de denuncias recibidas, clasificadas por tipo de acto denunciado. Estado de las denuncias (en proceso, cerradas, escaladas). Acciones tomadas en respuesta a las denuncias. Recomendaciones para mejorar la gestión de las denuncias. Información anonimiazada para proteger a los denunciantes. | 2025-02-02 | 2025-12-15 | Porcentaje de informes cuatrimestrales entregados en relación con los programados. | Control interno disciplinario | Garantizar la gestión transparente de las denuncias de actos de corrupción, promoviendo la confianza ciudadana en los canales de denuncia. Fortalecer los mecanismos internos para la detección y mitigación de actos corruptos, contribuyendo a la construcción de una cultura institucional basada en la ética y la integridad. | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | 5.4 | Realizar las consultas en las listas restrictivas (Procuraduria, Contraloria, Antecedentes Penales y Judiciales y Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas) para todos los contratistas asi como a los representantes legales de los contratistas constituidos como personas juridicas. | Realizar las consultas en las listas restrictivas (Procuraduria, Contraloria, Antecedentes Penales y Judiciales y Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas) para todos los contratistas asi como a los representantes legales de los contratistas constituidos como personas juridicas y tener en cuenta otras medidas específicas que defina el Gobierno Nacional, con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 | 3 certificaciones anuales | una certificacion cuatrimestral donde se describan nombres de los contratistas numero de contrato y link de acceso al la plataforma de secopp II para verificacion de las listas restrictivas | 2025-02-02 | 2025-12-15 | numero de contratistas consultados/ numero de contratistas contratados | Gestion de Contratacion | garantizar el cumplimiento de las medidas normales de diligencia a todos los sujetos obligados, que se establecen con carácter previo al inicio de una relacion comercial, tendientes a identificar a los clientes, asi como conocer la razon de la relacion de negocios, con el fin de prevenir el banqueo de capitales | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | 5.5 | Incluir en la carta de presentacion de la propuesta, la declaratoria de los oferentes sobre no estar incursos en actividades de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción | Incluir en la carta de presentacion de la propuesta, la declaratoria de los oferentes sobre no estar incursos en actividades de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción | 3 certificaciones anuales | una certificacion cuatrimestral donde se describan tipo o modo de contratacion nombres de los contratistas numero de contrato y link de acceso al la plataforma de secopp II para verificacion de las listas restrictivas | 2025-05-02 | 2025-12-15 | numero de contratistas consultados/ numero de contratistas contratados | Gestion de Contratacion | garantizar el cumplimiento de las medidas normales de diligencia a todos los sujetos obligados, , tendientes a identificar a los clientes, asi como conocer la razon de la relacion de negocios, con el fin de prevenir el banqueo de capitales | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | Optimizar los trámites administrativos y los servicios al ciudadano mediante la implementación de estrategias de simplificación, digitalización y estandarización de procesos, garantizando accesibilidad y eficiencia en cada interacción con la ciudadanía. | 6.1 | Encuestas de percepción ciudadana: Recoger opiniones de los usuarios para identificar puntos críticos que dificulten la atención eficiente. | Realizar al menos 2 encuestas de percepción ciudadana durante el año 2025 para recoger opiniones de los usuarios sobre los puntos críticos que dificultan la atención eficiente, consolidando un informe con hallazgos y recomendaciones para la mejora del servicio institucional. |  | Un Informe en el segundo y tercer cuatrimestre de Resultados de las Encuestas de Percepción Ciudadana sobre la Atención Institucional Identificar los puntos críticos que dificultan la atención eficiente. Proponer recomendaciones para mejorar el servicio institucional. Fecha de realización de la encuesta público objetivo tema abordado Nivel promedio de satisfacción de los usuarios (%). Calidad del Servicio: % de usuarios que califican el servicio como insuficiente. Acceso a Información: % de usuarios con dificultades para acceder a información clara y oportuna. puntos críticos identificados | 2025-05-02 | 2025-12-15 | Suma de puntajes de satisfacción en las encuestas/ no. Total de encuetados | Servicio al ciudadano | Incremento de la Satisfacción Ciudadana: Mayor percepción de eficiencia y calidad en los servicios institucionales, reflejada en las mejoras realizadas. | 0 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | Asegurar el seguimiento y la evaluación del cumplimiento normativo mediante la implementación de sistemas de monitoreo y control que permitan verificar la alineación de las actividades y procesos institucionales con las leyes, regulaciones y políticas vigentes. | 7.1 | Elaborar reportes detallados sobre el estado del cumplimiento normativo, incluyendo hallazgos y recomendaciones. | Elaborar y entregar al menos 2 reportes detallados semestral sobre el estado del cumplimiento normativo, incluyendo hallazgos clave y un plan de recomendaciones para subsanar las brechas detectadas. |  | Reportes Anuales de Cumplimiento Normativo que contenga: procesos evaluados criterio de evaluación (adherencia normativa) puntos criticos (imcumplimiento normativo) Porcentaje de cumplimiento normativo alcanzado. Hallazgos Propuestas específicas para subsanar las brechas detectadas | 2025-05-01 | 2025-12-01 | N° de procesos con cumplimiento normativo satisfactorio/ total de procesos evaluados ​ | Defensa Jurídica | Identificación de Brechas Normativas: Detección de áreas de incumplimiento o deficiencias en políticas, procedimientos y controles relacionados con transparencia y anticorrupción. Recomendaciones Prácticas: Propuesta de medidas correctivas y preventivas para subsanar las brechas identificadas. | 0 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1