## PETI
|  | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - PETI 2026 | [27 empty] | CODIGO FT_PI_055
|  | MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PLANES | [27 empty] | VERSION 001 FECHA: 29/01/2025
ACCIONES PROPUESTAS | [9 empty] | MONITOREO (Reservado para Oficina Asesora de Planeacion Institucional y Direccionamiento Estrategico) primer trimestre |  |  |  |  | MONITOREO (Reservado para Oficina Asesora de Planeacion Institucional y Direccionamiento Estrategico) segundo trimestre |  |  |  |  | MONITOREO (Reservado para Oficina Asesora de Planeacion Institucional y Direccionamiento Estrategico) tercer trimestre |  |  |  |  | MONITOREO (Reservado para Oficina Asesora de Planeacion Institucional y Direccionamiento Estrategico) cuarto trimestre |  |  |  |  | EVALUCIÓN CONTROL INTERNO
No | COMPONENTE | ACTIVIDAD |  | ENTREGABLE / PRODUCTO (EVIDENCIA) | FECHA INICIO | FECHA FIN | INDICADOR | PROCESO RESPONSABLE | PERIODO MONITOREO - SEGUIMIENTO | FECHA DE MONITOREO | ACCION ADELANTADA | ACCIONES PENDIENTES | FUENTES DE VERIFICACIÓN (EVIDENCIAS) | % AVANCE | FECHA DE MONITOREO | ACCION ADELANTADA | ACCIONES PENDIENTES | FUENTES DE VERIFICACIÓN (EVIDENCIAS) | % AVANCE | FECHA DE MONITOREO | ACCION ADELANTADA | ACCIONES PENDIENTES | FUENTES DE VERIFICACIÓN (EVIDENCIAS) | % AVANCE | FECHA DE MONITOREO | ACCION ADELANTADA | ACCIONES PENDIENTES | FUENTES DE VERIFICACIÓN (EVIDENCIAS) | % AVANCE | FECHA DE SEGUIMIENTO | OBSERVACIÓN
|  | DESCRIPCION | CANTIDAD
1 | Estrategia | Actualizar el PETI en Cortolima | 2 anuales | Plan Actualizado (Semestral) | 2026-02-02 | 2026-12-15 | PETI actualizado | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL | 2026-04-07 |  | No hay actualizaciones para el PETI en este trimestre. |  | 0%
|  | Actualizar el Portafolio de Servicios de TI de Cortolima | 1 anual | Portafolio de Servicios Actualizado 1 el 4to trimestre | 2026-02-02 | 2026-12-15 | No. De actualizaciones al portafolio | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL | 2026-04-07 |  | No se han realizado actualizaciones en el portafolio de servicios a la fecha de este monitoreo. |  | 0%
|  | Diagnostico del proceso de Gestión de Arquitectura Empresarial | 2 anuales | Documento de Arquitectura Empresarial (1 en 2 trimestre y 1 en 4to trimestre) | 2026-02-02 | 2026-12-15 | Actualizacion Documento de arquitectura empresarial | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL | 2026-04-07 |  | Actividad programada para presentar en el segundo trimestre del año. |  | 0%
2 | Gobierno | Realizar mantenimiento a la infraestructura de Gestión de TI | 2 anuales | Informe de Mantenimientos realizados a la infraestructura de Gestion de TI (1 en el 2do trimestre y 1 el 4to trimestre) | 2026-02-02 | 2026-12-15 | Infraestructura de Gestion de TI actualizada | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL | 2026-04-07 |  | Actividad programada para presentar en el segundo trimestre del año. |  | 0%
|  | Medicion a los indicadores de los procedimientos OADET | 20 anuales | Reportes de estadisticas indicadores OADET 4 trimestrales | 2026-02-02 | 2026-12-15 | Matriz de indicadores y nivel de cumplimiento de los indicadores | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL | 2026-04-07 | Se reportan 4 de 6 informes de indicadores para este trimestre: • INFORME MEDICION DE INDICADORES PROCEDIMIENTO ARQUITECTURA DE LA INFORMACION • INFORME MEDICION DE INDICADORES PROCEDIMIENTO SEGURIDAD DE LA INFORMACION • INFORME MEDICION DE INDICADORES PORTAL WEB • INFORME MEDICION DE INDICADORES SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA SIG - SISTEMAS DE AERONAVES NO TRIPULADAS UAS | No se presentaron 2 Informes | https://drive.google.com/drive/folders/11J0XmqGwDN3yee8Cv-ybHyGzHWu53HvV | 16.66%
3 | Informacion | Estructura del modelo de gobierno de información con base en los lineamientos de MinTIC | 2 anual | Informe documento Arquitectura informacion y Sistema de Informacion (Deber ser) 1 en 2 trimestre y 1 en 4to trimestre | 2026-02-02 | 2026-12-15 | Documento de Arquitectura informacion y Sistema de Informacion | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL | 2026-04-07 |  | Actividad programada para presentar en el segundo trimestre del año. |  | 0%
|  | Implementar el modelo de datos basado en "Bodega de datos", "Inteligencia de negocios (BI)" y "Big-Data" | 12 anuales | Informe y analisis KPI de Correspondencia , PowerBI de Siscar , PowerBI de Tramites 1 trimestral | 2026-02-02 | 2026-12-15 | Informe de analisis de la calidad de la informacion mediante Big Data | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL | 2026-04-07 | • Se presenta análisis KPI de correspondencia con fecha de 01 Enero- 17 Marzo de 2026 • Acta de Revisión de Información del Dashboard en la plataforma SISCAR, con el objetivo de obtener la información necesaria para el análisis de la cartera y gestión de cobro, partes involucradas en la reunión (OADETIC- Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico TIC, Gestion de Ingresos, DATASOFT) | • No se presenta Informe de POWER BI DE TRAMITES | https://drive.google.com/drive/folders/1cradKJamRYaZ0uDxKOCBEvVQP_n9BPGY | 16.66%
4 | Sistemas de Informacion | Acompanamiento en Implementancion de los módulos funcionales en Siscar | 2 anuales | Infome del avance en la implementación de los módulos funcionales en el sistema de información SISCAR (2 Trimestre y 4 Trimestre) | 2026-02-02 | 2026-12-15 | Número de módulos de SISCAR entregados / Numero de módulos solicitados | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL | 2026-04-07 |  | Actividad programada para presentar en el segundo trimestre del año. |  | 0%
|  | Estructurar el proyecto de Banco de Proyectos | 1 anual | Informe del Modelo de proyecto de Banco de Proyectos (4to trimestre) | 2026-02-02 | 2026-12-15 | Documento del proyecto estructurado | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL | 2026-04-07 |  | Actividad programada para el último trimestre de la vigencia en curso. |  | 0%
|  | Estructurar el proyecto de PAC y PGAR | 1 anual | Informe del Modelo de proyecto de PAC y PGAR (4to trimestre) | 2026-02-02 | 2026-12-15 | Documento del proyecto estructurado | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL | 2026-04-07 |  | Actividad programada para el último trimestre de la vigencia en curso. |  | 0%
|  | Desarrollar Proyecto de IA de Palma de Cera (Aisladas) | 1 anual | Documento de desarrollo de IA de Palma de Cera (2 trimestre) | 2026-02-02 | 2026-12-15 | Documento detallado con imagenes | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL | 2026-04-07 |  | Actividad programada para el segundo trimestre de la vigencia en curso. |  | 0%
|  | Soporte a la operacion del Sistema ERP | 4 anuales | Reporte de tickets de los modulos del Sistema de ERP (1 trimestral) | 2026-02-02 | 2026-12-15 | Reporte de tickets del Sistema SYSMAN | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL | 2026-04-07 | Se presenta reporte de Tickets del módulo del sistema ERP (31 Total) / 01 enero del 2026 al 17 marzo del 2026. |  | https://drive.google.com/drive/folders/1eIN-EN853bNwW07d_HGRthdC3sZ_sJoF | 25%
|  | Soporte a la operacion del Sistema de Informacion de Ingresos de Cortolima | 4 anuales | Informe de tickets del Sistema SISCAR (1 trimestral) | 2026-02-02 | 2026-12-15 | Reporte de tickets del Sistema SISCAR | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL | 2026-04-07 | Se presentan informes de gestión de tickets SISCAR por parte de DATASOFT para los meses de Enero (43) y Febrero (102). | No se presenta el del mes de Marzo. | https://drive.google.com/drive/folders/1_ybtHT7tmuqOwSBqj1a_mncLHNHMvi_L | 16.66%
|  | Soporte a la operacion del sistema de Información Integrado de tramites ambientales y la migración de los expedientes digitalizados | 4 anuales | Informe de tickets del Sistema de trámites TOOLS (1 trimestral) | 2026-02-02 | 2026-12-15 | Reporte de tickets del Sistema de trámites | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL | 2026-04-07 |  | No se presenta informe de tickets del sistema de tramites Tools para este primer trimestre de la vigencia en curso. |  | 0%
|  | Diseñar Flujo grama para modulo precontractual - Sysman | 1 anual | Diseño del Flujo grama (1 trimestre) | 2026-02-02 | 2026-03-31 | Flujo grama diseñado | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL | 2026-04-07 |  | No se presentó el diseño del Flujo Grama para para modulo precontractual – Sysman. |  | 0%
|  | Propuesta modulo de liquidaciones SAF - Tooles | 1 anual | Informe requerimiento para implentacion de modulo (2 trimestre) | 2026-04-01 | 2026-06-30 | Informe de implementacion | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL | 2026-04-07 |  | Actividad programada para el segundo trimestre. |  | 0%
|  | Elaboracion procedimiento en plataformas | 1 anual | Elaboracion del Procedimiento (2 Trimestre) | 2026-04-01 | 2026-06-30 | Procedimiento aprobado | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL | 2026-04-07 |  | Actividad programada para el segundo trimestre. |  | 0%
|  | Actualización de plataforma de datos abiertos (GOV.CO) | 2 anuales | Infome de publicacion de información en la plataforma ( 1 en 2do trimestre y 1 en en 4to trimestre) | 2026-02-02 | 2026-12-15 | Información actualizada | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL | 2026-04-07 |  | Actividad programada para el segundo trimestre. |  | 0%
5 | Sistemas de Informacion Geografica SIG | Alimentar y actualizar la información publicada en el Sistema de Información Geográfica | 2 anuales | Informe de actualización del Sistema de Información Geográfica (1 en el 2do trimestre y 1 en el 4to trimestre) | 2026-02-02 | 2026-12-15 | Informe Sistema de Información Geográfico Actualizado | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL | 2026-04-07 |  | Actividad programada para el segundo trimestre de la vigencia en curso. |  | 0%
|  | Alimentar y actualizar la información publicada en el portal de datos abiertos geográficos | 2 anuales | Portal de Datos Abiertos Geográficos actualizado (1 en el 2do trimestre y 1 en el 4to trimestre) | 2026-02-02 | 2026-12-15 | No. actualizaciones del portal | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL | 2026-04-07 |  | Actividad programada para el segundo trimestre de la vigencia en curso. |  | 0%
|  | Desarrollar aplicaciones de consulta interna en el SIG | 1 anual | Informe consolidado de aplicaciones desarrolladas en el SIG (1 4to trimestre) | 2026-02-02 | 2026-12-15 | No. aplicaciones desarrolladas / No. aplicaciones solicitadas | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL | 2026-04-07 |  | Actividad programada para el último trimestre de la vigencia en curso. |  | 0%
|  | Migración de usuarios de ArcMap a ArcGIS Pro | 1 anual | Capacitaciones y asignacion de usuarios de ArcMap a ArcGIS Pro | 2026-03-01 | 2026-12-15 | No. de usuarios migrados con usuarios en ArcGIS Pro | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL | 2026-04-07 |  | No se han presentado capacitaciones y asignación de usuarios hasta la fecha. |  | 0%
6 | Servicios Tecnologicos | Pruebas, capacitación y Entrega en operación de la mesa de servicios de TI | 1 anual | informe de implementacion de la mesa de servicios de TI ( 1 trimestre) | 2026-02-02 | 2026-03-31 | Acta de Entrega Mesa de Servicios de TI | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL | 2026-04-07 | Se presenta informe (1 trimestre) del funcionamiento general del proceso de la creación de tickets y su proceso correspondiente en los diferentes niveles de soporte (1,2,3) , estadísticas de seguimiento de tickets, funcionamiento de tickets desde su creación, la asignación al técnico por parte del supervisor, la resolución del ticket por parte del técnico y el cierre del ticket por parte del usuario, evidencia del inventario de usuarios, equipos, impresoras , monitores y el software instalado en todos los equipos de la corporación, el inventario de activos tecnológicos consolida 217 equipos a la fecha debido al problema de dominio, aún se encuentran equipos fuera del inventario, se está analizando solucionar el inconveniente para tener pleno funcionamiento de mesa de ayuda con los usuarios. |  | https://drive.google.com/drive/folders/1R3APoOamDDbWffU3raX4XEuU2qGIEyoB | 25%%
|  | Seguimiento de la operación de la mesa de servicios de TI | 2 anuales | informe de seguimiento de la mesa de servicios de TI (3 trimestre y 4to trimestre) | 2026-04-01 | 2026-12-15 | Informe de Seguimiento | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL | 2026-04-07 |  | Actividad Programada para el segundo semestre del año. |  | 0%
|  | Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo y evolutivo de la infraestructura de TI | 4 anuales | Informe del seguimiento del plan de mantenimiento preventivo y evolutivo 1 trimestral | 2026-02-02 | 2026-12-15 | Numero de seguimientos realizados/No de seguimientos programados | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL | 2026-04-07 | Se presenta informe del mantenimiento preventivo realizado por parte del proceso de Gestion de soporte Tic, generando la novedad del no cumplimiento del mantenimiento preventivo del mes de marzo debido a la instalación de las impresoras en la corporación, se indica que dicho mantenimiento se realizara en el mes de abril. | No se realizo mantenimiento de los equipos de Marzo | https://drive.google.com/drive/folders/1kDrD_XXKeG1XFn5KD7Bt--GINTmM4GeU | 16.66%
|  | Alimentación de Información y socialización del portal de comunicaciones internas | 2 anuales | Evidencias socialización y capacitación (1 en el 2do trimestre y 1 en el 4to trimestre) | 2026-02-02 | 2026-12-15 | Portal intranet funcionando | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL | 2026-04-07 |  | Actividad programada para el segundo trimestre de la vigencia en curso. |  | 0%
|  | Apoyar el proceso de certificación como explotador UAS de Cortolima ante la Aerocivil | 1 anual | Informe(1) Segundo Semestre | 2026-02-02 | 2026-06-30 | Informe de certificación | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL | 2026-04-07 |  | Actividad programada para el segundo semestre de la vigencia en curso. |  | 0%
|  | Apoyar la operación del Sistema de Aeronaves no Tripuladas UAS / Dron | 2 anuales | Informes de operación de vuelos | 2026-07-01 | 2026-12-15 | Informe Trimestre de avance y vuelos ejecutados | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL | 2026-04-07 |  | Actividad programada para el segundo semestre de la vigencia en curso. |  | 0%
7 | Uso y Apropiacion | Desarrollar e Incluir planes de capacitación en el Uso y Apropiación de TIC en el PCI | 2 anuales | Informe de Seguimiento de la estrategia de uso y apropiación de TIC (1 en el 2do trimestre y 1 en el 4to trimestre) | 2026-02-02 | 2026-12-15 | Socializaciones realizadas | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL | 2026-04-07 |  | Actividad programada para el segundo trimestre de la vigencia en curso. |  | 0%
|  | Socializar y realizar acompañamiento al plan de gestión del cambio de TIC | 2 anuales | Informe de Implementación del plan de gestión de cambios TIC (1 en el 2do trimestre y 1 en el 4to trimestre) | 2026-02-02 | 2026-12-15 | Gestion de cambio de TIC socializado | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL | 2026-04-07 |  | Actividad programada para el segundo trimestre de la vigencia en curso. |  | 0%
|  | Ajustar el plan de comunicaciones del PETI | 1 anual | Plan de Comunicaciones OADET actualizado en el 4to trimestre | 2026-02-02 | 2026-12-15 | Plan Ajustado | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL | 2026-04-07 |  | Actividad programada para el último trimestre de la vigencia en curso. |  | 0%
|  | Sensibilizar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional SMS UAS de la Corporación | 1 anual | Informes de sensibilizacion en el 4 trimestre | 2026-06-18 | 2026-12-15 | Socializaciones realizadas | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL | 2026-04-07 |  | Actividad programada para el último trimestre de la vigencia en curso |  | 0%
8 | Portal Web | Mantener actualizado el boton de transparencia | 4 anuales | Informe de la matriz actualizada (1 trimestral) | 2026-02-02 | 2026-12-15 | Informe Matriz ITA actualizada | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL | 2026-04-07 | Se presenta Informe de actualizaciones en el portal Web para el primer trimestre de la vigencia en curso (Enero-Marzo). |  | https://drive.google.com/drive/folders/1RYRFJmCHrPeYQVQRIs7P5_kR4lCOKWV- | 25%
|  | Seguimiento al cumplimiento de los lineamientos establecidos en la matriz ITA | 4 anuales | Matriz ITA (1 trimestral) | 2026-02-02 | 2026-12-15 | Matriz actualizada | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL | 2026-04-07 | Se presenta Matriz ITA (Excel) con todas las actualizaciones realizadas a la página de la corporación hasta la fecha, esta es el insumo principal para la elaboración del informe anteriormente mencionado. |  | https://drive.google.com/drive/folders/1X6kTl34Yc1HZmW5LnaIzc0FslYTAlo9I | 25%
|  | Reestructuración y actualización de la página principal | 2 semestral | Informe de avances de la actualización del portal web (1 informe 1 trimestre 1 en el 2trimestre) | 2026-02-02 | 2026-06-30 | Portal web actualizado | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL | 2026-04-07 | Se presenta informe con los respectivos avances en las actualizaciones de la página WEB de la Corporación, para el primer trimestre de la vigencia en curso. |  | https://drive.google.com/drive/folders/1luqypY9edtOfHJYjwQ_rX9fQiVzgCQH3 | 25%
|  | Solicitud de creacion y actualización de micrositios en el portal web | 4 anuales | Informe de solicitudes (1 Trimestral) | 2026-02-02 | 2026-12-15 | Micrositios creados y actualizados | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL | 2026-04-07 | Se presenta informe de creación y actualización de micrositios (4 Creados y 37 Actualizaciones) para el primer trimestre de la vigencia en curso. |  | https://drive.google.com/drive/folders/1QpL4KO5LOU__r5KJPTAnKd6m6aeUAaF9 | 25%