## PETI
|  | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - PETI | [27 empty] | CODIGO FT_PI_055
|  | MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PLANES | [27 empty] | VERSION 001 FECHA: 29/01/2025
ACCIONES PROPUESTAS | [9 empty] | MONITOREO (Reservado para Oficina Asesora de Planeacion Institucional y Direccionamiento Estrategico) primer trimestre 2025 |  |  |  |  | MONITOREO (Reservado para Oficina Asesora de Planeacion Institucional y Direccionamiento Estrategico) segundo trimestre 2025 |  |  |  |  | MONITOREO (Reservado para Oficina Asesora de Planeacion Institucional y Direccionamiento Estrategico) tercer trimestre 2025 |  |  |  |  | MONITOREO (Reservado para Oficina Asesora de Planeacion Institucional y Direccionamiento Estrategico) cuarto trimestre 2025 |  |  |  |  | EVALUCIÓN CONTROL INTERNO
No | COMPONENTE | ACTIVIDAD |  | ENTREGABLE / PRODUCTO (EVIDENCIA) | FECHA INICIO | FECHA FIN | INDICADOR | PROCESO RESPONSABLE | PERIODO MONITOREO - SEGUIMIENTO | FECHA DE MONITOREO | ACCION ADELANTADA | ACCIONES PENDIENTES | FUENTES DE VERIFICACIÓN (EVIDENCIAS) | % AVANCE | FECHA DE MONITOREO | ACCION ADELANTADA | ACCIONES PENDIENTES | FUENTES DE VERIFICACIÓN (EVIDENCIAS) | % AVANCE | FECHA DE MONITOREO | ACCION ADELANTADA | ACCIONES PENDIENTES | FUENTES DE VERIFICACIÓN (EVIDENCIAS) | % AVANCE | FECHA DE MONITOREO | ACCION ADELANTADA | ACCIONES PENDIENTES | FUENTES DE VERIFICACIÓN (EVIDENCIAS) | % AVANCE | FECHA DE SEGUIMIENTO | OBSERVACIÓN
|  | DESCRIPCION | CANTIDAD
1 | Estrategia | Actualizar el PETI en Cortolima | 2 anuales | Plan Actualizado (Semestral) | 2026-02-02 | 2026-12-15 | PETI actualizado | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL
|  | Actualizar el Portafolio de Servicios de TI de Cortolima | 1 anual | Portafolio de Servicios Actualizado 1 el 4to trimestre | 2026-02-02 | 2026-12-15 | No. De actualizaciones al portafolio | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL
|  | Diagnostico del proceso de Gestión de Arquitectura Empresarial | 2 anuales | Documento de Arquitectura Empresarial (1 en 2 trimestre y 1 en 4to trimestre) | 2026-02-02 | 2026-12-15 | Actualizacion Documento de arquitectura empresarial | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL
2 | Gobierno | Realizar mantenimiento a la infraestructura de Gestión de TI | 2 anuales | Informe de Mantenimientos realizados a la infraestructura de Gestion de TI (1 en el 2do trimestre y 1 el 4to trimestre) | 2026-02-02 | 2026-12-15 | Infraestructura de Gestion de TI actualizada | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL
|  | Medicion a los indicadores de los procedimientos OADET | 24 anuales | Reportes de estadisticas indicadores OADET 4 trimestrales | 2026-02-02 | 2026-12-15 | Matriz de indicadores y nivel de cumplimiento de los indicadores | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL
3 | Informacion | Estructura del modelo de gobierno de información con base en los lineamientos de MinTIC | 2 anual | Informe documento Arquitectura informacion y Sistema de Informacion (Deber ser) 1 en 2 trimestre y 1 en 4to trimestre | 2026-02-02 | 2026-12-15 | Documento de Arquitectura informacion y Sistema de Informacion | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL
|  | Implementar el modelo de datos basado en "Bodega de datos", "Inteligencia de negocios (BI)" y "Big-Data" | 12 anuales | Informe y analisis KPI de Correspondencia , PowerBI de Siscar , PowerBI de Tramites 1 trimestral | 2026-02-02 | 2026-12-15 | Informe de analisis de la calidad de la informacion mediante Big Data | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL
4 | Sistemas de Informacion | Acompanamiento en Implementancion de los módulos funcionales en Siscar | 2 anuales | Infome del avance en la implementación de los módulos funcionales en el sistema de información SISCAR (2 Trimestre y 4 Trimestre) | 2026-02-02 | 2026-12-15 | Número de módulos de SISCAR entregados / Numero de módulos solicitados | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL
|  | Estructurar el proyecto de Banco de Proyectos | 1 anual | Informe del Modelo de proyecto de Banco de Proyectos (4to trimestre) | 2026-02-02 | 2026-12-15 | Documento del proyecto estructurado | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL
|  | Estructurar el proyecto de PAC y PGAR | 1 anual | Informe del Modelo de proyecto de PAC y PGAR (4to trimestre) | 2026-02-02 | 2026-12-15 | Documento del proyecto estructurado | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL
|  | Desarrollar Proyecto de IA de Palma de Cera (Aisladas) | 1 anual | Documento de desarrollo de IA de Palma de Cera (2 trimestre) | 2026-02-02 | 2026-12-15 | Documento detallado con imagenes | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL
|  | Soporte a la operacion del Sistema ERP | 4 anuales | Reporte de tickets de los modulos del Sistema de ERP (1 trimestral) | 2026-02-02 | 2026-12-15 | Reporte de tickets del Sistema SYSMAN | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL
|  | Soporte a la operacion del Sistema de Informacion de Ingresos de Cortolima | 4 anuales | Informe de tickets del Sistema SISCAR (1 trimestral) | 2026-02-02 | 2026-12-15 | Reporte de tickets del Sistema SISCAR | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL
|  | Soporte a la operacion del sistema de Información Integrado de tramites ambientales y la migración de los expedientes digitalizados | 4 anuales | Informe de tickets del Sistema de trámites TOOLS (1 trimestral) | 2026-02-02 | 2026-12-15 | Reporte de tickets del Sistema de trámites | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL
|  | Diseñar Flujo grama para modulo precontractual - Sysman | 1 anual | Diseño del Flujo grama ( 2 trimestre) | 2026-02-02 | 30/06/2026 | Flujo grama diseñado | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL
|  | Propuesta modulo de liquidaciones SAF - Tooles | 1 anual | Informe requerimiento para implentacion de modulo (2 trimestre) | 2026-04-01 | 2026-06-30 | Informe de implementacion | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL
|  | Elaboracion procedimiento en plataformas | 2 anual | Elaboracion del Procedimiento (2 Trimestre) | 2026-04-01 | 2026-06-30 | Procedimiento aprobado | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL
|  | Actualización de plataforma de datos abiertos (GOV.CO) | 2 anuales | Infome de publicacion de información en la plataforma ( 1 en 2do trimestre y 1 en en 4to trimestre) | 2026-02-02 | 2026-12-15 | Información actualizada | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL
5 | Sistemas de Informacion Geografica SIG | Actualizacion de la Infraestructura de datos espaciales institucionales | 2 anuales | Informe tecnico de la actualizacion de datos espaciales institucionales (1 segundo trimestre, 1 cuarto trimestre) | 2026-03-02 | 2026-12-15 | No Actualizaciones de datos espaciales institucionales | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL
|  | Generacion de cartografia tematica y estadistica georeferenciada | 2 anuales | Informe de servicios geograficos (1 segundo trimestre, 1 cuarto trimestre) | 2026-03-02 | 2026-12-15 | Informe de servicios geograficos | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL
|  | Soporte tecnico y funcional a la plataforma SIG institucional | 2 anuales | Informe de servicio tecnico y funcional de la plataforma (1 segundo trimestre, 1 cuarto trimestre) | 2026-03-02 | 2026-12-15 | Informe de servicio tecnico y funcional de la plataforma | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL
|  | Alimentar y actualizar la información publicada en el Sistema de Información Geográfica | 2 anuales | Informe de actualización del Sistema de Información Geográfica (1 en el 2do trimestre y 1 en el 4to trimestre) | 2026-02-02 | 2026-12-15 | Informe Sistema de Información Geográfico Actualizado | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL
|  | Alimentar y actualizar la información publicada en el portal de datos abiertos geográficos | 2 anuales | Portal de Datos Abiertos Geográficos actualizado (1 en el 2do trimestre y 1 en el 4to trimestre) | 2026-02-02 | 2026-12-15 | No. actualizaciones del portal | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL
|  | Desarrollar aplicaciones de consulta interna en el SIG | 1 anual | Informe consolidado de aplicaciones desarrolladas en el SIG (1 4to trimestre) | 2026-02-02 | 2026-12-15 | No. aplicaciones desarrolladas / No. aplicaciones solicitadas | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL
|  | Migración de usuarios de ArcMap a ArcGIS Pro | 1 anual | Capacitaciones y asignacion de usuarios de ArcMap a ArcGIS Pro (4to trimestre) | 2026-03-01 | 2026-12-15 | No. de usuarios migrados con usuarios en ArcGIS Pro | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL
6 | Servicios Tecnologicos | Pruebas, capacitación y Entrega en operación de la mesa de servicios de TI | 1 anual | informe de implementacion de la mesa de servicios de TI ( 1 trimestre) | 2026-02-02 | 2026-03-31 | Acta de Entrega Mesa de Servicios de TI | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL
|  | Seguimiento de la operación de la mesa de servicios de TI | 2 anuales | informe de seguimiento de la mesa de servicios de TI (3 trimestre y 4to trimestre) | 2026-04-01 | 2026-12-15 | Informe de Seguimiento | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL
|  | Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo y evolutivo de la infraestructura de TI | 4 anuales | Informe del seguimiento del plan de mantenimiento preventivo y evolutivo 1 trimestral | 2026-02-02 | 2026-12-15 | Numero de seguimientos realizados/No de seguimientos programados | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL
|  | Alimentación de Información y socialización del portal de comunicaciones internas | 2 anuales | Evidencias socialización y capacitación (1 en el 2do trimestre y 1 en el 4to trimestre) | 2026-02-02 | 2026-12-15 | Portal intranet funcionando | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL
|  | Apoyar el proceso de certificación como explotador UAS de Cortolima ante la Aerocivil | 1 anual | Informe(1) 4to trimestre | 2026-02-02 | 15/12/2026 | Informe de certificación | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL
|  | Apoyar la operación del Sistema de Aeronaves no Tripuladas UAS / Dron | 2 anuales | Informes de operación de vuelos (1 en el tercer trimestre y 1 en el 4to) | 2026-07-01 | 2026-12-15 | Informe Trimestre de avance y vuelos ejecutados | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL
7 | Uso y Apropiacion | Desarrollar e Incluir planes de capacitación en el Uso y Apropiación de TIC en el PCI | 2 anuales | Informe de Seguimiento de la estrategia de uso y apropiación de TIC (1 en el 2do trimestre y 1 en el 4to trimestre) | 2026-02-02 | 2026-12-15 | Socializaciones realizadas | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL
|  | Socializar y realizar acompañamiento al plan de gestión del cambio de TIC | 2 anuales | Informe de Implementación del plan de gestión de cambios TIC (1 en el 2do trimestre y 1 en el 4to trimestre) | 2026-02-02 | 2026-12-15 | Gestion de cambio de TIC socializado | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL
|  | Ajustar el plan de comunicaciones del PETI | 1 anual | Plan de Comunicaciones OADET actualizado en el 4to trimestre | 2026-02-02 | 2026-12-15 | Plan Ajustado | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL
|  | Sensibilizar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional SMS UAS de la Corporación | 1 anual | Informes de sensibilizacion en el 4 trimestre | 2026-06-18 | 2026-12-15 | Socializaciones realizadas | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL
8 | Portal Web | Mantener actualizado el boton de transparencia | 4 anuales | Informe de la matriz actualizada (1 trimestral) | 2026-02-02 | 2026-12-15 | Informe Matriz ITA actualizada | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL
|  | Seguimiento al cumplimiento de los lineamientos establecidos en la matriz ITA | 4 anuales | Matriz ITA (1 trimestral) | 2026-02-02 | 2026-12-15 | Matriz actualizada | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL
|  | Reestructuración y actualización de la página principal | 2 semestral | Informe de avances de la actualización del portal web (1 informe 1 trimestre 1 en el 2trimestre) | 2026-02-02 | 2026-06-30 | Portal web actualizado | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL
|  | Solicitud de creacion y actualización de micrositios en el portal web | 4 anuales | Informe de solicitudes (1 Trimestral) | 2026-02-02 | 2026-12-15 | Micrositios creados y actualizados | Direccionamiento Estratégico TIC | TRIMESTRAL

## PLAN DE PRIVACIDAD Y SEGURIDAD
|  | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - PETI | [27 empty] | CODIGO FT_PI_055
|  | MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PLANES | [27 empty] | VERSION 001 FECHA: 29/01/2025
ACCIONES PROPUESTAS | [9 empty] | MONITOREO (Reservado para Oficina Asesora de Planeacion Institucional y Direccionamiento Estrategico) primer trimestre 2025 |  |  |  |  | MONITOREO (Reservado para Oficina Asesora de Planeacion Institucional y Direccionamiento Estrategico) segundo trimestre 2025 |  |  |  |  | MONITOREO (Reservado para Oficina Asesora de Planeacion Institucional y Direccionamiento Estrategico) tercer trimestre 2025 |  |  |  |  | MONITOREO (Reservado para Oficina Asesora de Planeacion Institucional y Direccionamiento Estrategico) cuarto trimestre 2025 |  |  |  |  | EVALUCIÓN CONTROL INTERNO
No | COMPONENTE | ACTIVIDAD |  | ENTREGABLE / PRODUCTO (EVIDENCIA) | FECHA INICIO | FECHA FIN | INDICADOR | PROCESO RESPONSABLE | PERIODO MONITOREO - SEGUIMIENTO | FECHA DE MONITOREO | ACCION ADELANTADA | ACCIONES PENDIENTES | FUENTES DE VERIFICACIÓN (EVIDENCIAS) | % AVANCE | FECHA DE MONITOREO | ACCION ADELANTADA | ACCIONES PENDIENTES | FUENTES DE VERIFICACIÓN (EVIDENCIAS) | % AVANCE | FECHA DE MONITOREO | ACCION ADELANTADA | ACCIONES PENDIENTES | FUENTES DE VERIFICACIÓN (EVIDENCIAS) | % AVANCE | FECHA DE MONITOREO | ACCION ADELANTADA | ACCIONES PENDIENTES | FUENTES DE VERIFICACIÓN (EVIDENCIAS) | % AVANCE | FECHA DE SEGUIMIENTO | OBSERVACIÓN
|  | DESCRIPCION | CANTIDAD
1 | Optimizar Infraestructura de TI y Seguridad de la Información | Verificacion del adecuado funcionamiento de la Infraestructura de Interconexión, Internet y seguridad de la Corporación | 4 anuales | Informes de operación de infraestructura de interconexion e internet de la corporacion (1 trimestral) | 2026-02-02 | 2026-12-15 | No. De informes | Direccionamiento Estratégico TIC | Trimestral
|  | Implementar Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) | 2 anuales | Modelo de seguridad y privacidad de la información en implementación ( (1 en el 2do trimestre y 1 en el 4to trimestre) | 2026-02-02 | 2026-12-15 | % de implementación del MSPI | Direccionamiento Estratégico TIC | Semestral
|  | Implementar Plan de Ciberseguridad basado en la NORMA ISO 27032 | 2 anuales | Informe de avance proyecto de formulacion de implementacion NORMA ISO 27032 (1 en el 2do trimestre y 1 en el 4to trimestre) | 2026-02-02 | 2026-12-15 | % de avance del diseño de la norma ISO 27032 | Direccionamiento Estratégico TIC | Semestral
|  | Implementar SOC CORTOLIMA (CENTRO DE OPERACIONES DE SEGURIDAD) | 2 anuales | Informe de avance proyecto de implementacion Plan de Ciberseguridad NORMA ISO 27032 (1 en el 2do trimestre y 1 en el 4to trimestre) | 2026-02-02 | 2026-12-15 | % de avance del diseño de la norma ISO 27032 | Direccionamiento Estratégico TIC | Semestral

## PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS
|  | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - PETI | [27 empty] | CODIGO FT_PI_055
|  | MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PLANES | [27 empty] | VERSION 001 FECHA: 29/01/2025
ACCIONES PROPUESTAS | [9 empty] | MONITOREO (Reservado para Oficina Asesora de Planeacion Institucional y Direccionamiento Estrategico) primer trimestre 2025 |  |  |  |  | MONITOREO (Reservado para Oficina Asesora de Planeacion Institucional y Direccionamiento Estrategico) segundo trimestre 2025 |  |  |  |  | MONITOREO (Reservado para Oficina Asesora de Planeacion Institucional y Direccionamiento Estrategico) tercer trimestre 2025 |  |  |  |  | MONITOREO (Reservado para Oficina Asesora de Planeacion Institucional y Direccionamiento Estrategico) cuarto trimestre 2025 |  |  |  |  | EVALUCIÓN CONTROL INTERNO
No | COMPONENTE | ACTIVIDAD |  | ENTREGABLE / PRODUCTO (EVIDENCIA) | FECHA INICIO | FECHA FIN | INDICADOR | PROCESO RESPONSABLE | PERIODO MONITOREO - SEGUIMIENTO | FECHA DE MONITOREO | ACCION ADELANTADA | ACCIONES PENDIENTES | FUENTES DE VERIFICACIÓN (EVIDENCIAS) | % AVANCE | FECHA DE MONITOREO | ACCION ADELANTADA | ACCIONES PENDIENTES | FUENTES DE VERIFICACIÓN (EVIDENCIAS) | % AVANCE | FECHA DE MONITOREO | ACCION ADELANTADA | ACCIONES PENDIENTES | FUENTES DE VERIFICACIÓN (EVIDENCIAS) | % AVANCE | FECHA DE MONITOREO | ACCION ADELANTADA | ACCIONES PENDIENTES | FUENTES DE VERIFICACIÓN (EVIDENCIAS) | % AVANCE | FECHA DE SEGUIMIENTO | OBSERVACIÓN
|  | DESCRIPCION | CANTIDAD
1 | ACTIVOS DE LA INFORMACION | Actualizar los activos de información de CORTOLIMA | 1 anual | Matriz de Activos de información actualizados (1er trimestre) | 2026-02-02 | 2026-12-15 | Activos de información identificados | Direccionamiento Estratégico TIC | Trimestral
|  | Levantar los activos de información de CORTOLIMA | 1 anual | Matriz de Levantamiento de Activos de información documentado (1er trimestre) | 2026-02-02 | 2026-12-15 | Activos de información levantados | Direccionamiento Estratégico TIC | Trimestral
|  | Actualizar Riesgos en la matriz de activos de información de CORTOLIMA | 1 anual | Matriz de riesgos actualizada (2do trimestre) | 2026-02-02 | 2026-12-15 | Matriz de Activos de información con riesgos Actualizada | Direccionamiento Estratégico TIC | Trimestral
|  | Publicar los activos de información de CORTOLIMA | 1 anual | Matriz de Activos de información publicados (2do trimestre) | 2026-02-02 | 2026-12-15 | Matriz de Activos y riesgos de información publicada | Direccionamiento Estratégico TIC | Trimestral
2 | MATRIZ DE RIESGOS | Revisar nuevos activos de información y actualizar la Matriz de Riesgos | 1 anual | Matriz de riesgos actualizada (3er trimestre) | 2026-02-02 | 2026-12-15 | Matriz de riesgos actualizada | Direccionamiento Estratégico TIC | Trimestral
|  | Actualizar los controles de la Matriz de Tratamiento de Riesgos | 1 anual | matriz de controles validada con los nuevos activos (4to trimestre) | 2026-02-02 | 2026-12-15 | Matriz de controles validada | Direccionamiento Estratégico TIC | Trimestral
|  | Publicar la Matriz de Tratamiento de Riesgos en la pagina Web | 1 anual | Matriz de activos riesgos y controles publicada (4to trimestre) | 2026-02-02 | 2026-12-15 | Matriz de tratamiento de riesgos publicada en la web | Direccionamiento Estratégico TIC | Trimestral