## INICIO
PLAN ANTICORRUPCION 2020
CORTOLIMA
COMPONENTE # 1
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
COMPONENTE # 2
Racionalización de Trámites
COMPONENTE # 3
Estrategia de Rendición de Cuentas
COMPONENTE # 4
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
COMPONENTE # 5
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
MAPA DE RIESGOS
CONTROL CAMBIOS
Se eliminan actividades de algunos componentes
Se modifican fechas de ejecución de algunos componentes
Se agregaron otras actividades a algunos componentes
VERSION 2
50
Actividades
Haz click aquí

## 1
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Subcomponente/Procesos | Actividades |  | Descripción | Evidencia | Responsable | fecha De Inicio | Fecha Final Programada
Subcomponente/proceso 1 Política de administración de riesgos | 1.1 | Revisión y ajuste de la politica de Gestión de Riesgos actual | Actualizar la política de Gestión de Riesgos de la Coporación, teniendo en cuenta las líneas de defensa en el marco de MIPG | Politica Actualizada de la Gestión de Riesgos. | Proceso de Planeación Ambiental y Gestión Tecnológica | 2020-05-01 | 2020-12-15
| 1.2 | Presentar para aprobación al Comité Coordinador de Control Interno la Política de Gestión de Riesgos , de acuerdo a los lineamientos del DAFP, ajustados a la Corporación | Actualizar la política de Gestión de Riesgos de la Coporación, teniendo en cuenta las líneas de defensa en el marco de MIPG | Politica Actualizada de la Gestión de Riesgos. | Proceso de Planeación Ambiental y Gestión Tecnológica | 2020-05-01 | 2020-12-15
| 1.3 | Adopción e Implementación de la política de Riesgos de la Corporación | Política socializada y publicada | Listas de asistencia, registro fotográfico y publicación de pagina Web | Proceso de Planeación Ambiental y Gestión Tecnológica, Proceso de Comunicación | 2020-05-01 | 2020-12-15
| 1.4 | Construcción de la política de continuidad del negocio, ajustada a la Corporación | Política socializada y publicada | Politica Continuidad del Negocio | Proceso de Planeación Ambiental y Gestión Tecnológica, Proceso de Comunicación | 2020-05-01 | 2020-12-15
Subcomponente/proceso 2 Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Asesoría para la actualización de los mapas de riesgo | Brindar asesoria en temas de: 1. Identificación del riesgo 2. Valoración de los riesgos por Corrupción, gestión, Seguridad de la Información. 3. Tratamiento a los riesgos identificados | Actas de reunión | Sistema Integrado de Gestión y lideres de proceso | 2020-05-15 | 2020-12-15
| 2.2 | Actualizar los mapas de riesgos incluyendo riesgos de corrupción, gestión y seguridad de la información | 1. Se realizarán mesas de trabajo virtual con los lideres de proceso y sus equipos ejecutores para la actualización e identificación de los riesgos . 2. Consolidación de la matriz de riesgos identificados de la Corporación (Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad de la Información) . | Mapas de riesgos actualizados | Sistema Integrado de Gestión y Lideres de proceso | 2020-05-15 | 2020-12-15
Subcomponente/proceso 3 Consulta y Divulgacación | 3.1 | Generar espacios de participaión de las partes involucradas en la Gestión del riesgo. | 1. Campañas de Socialización y sensibilización de los mapas de riesgo 2. Remisión de las observaciones recibidas por las Partes Interesadas a las dependencias correspondientes. 3. Ajuste de los riesgos, en caso que las observaciones se consideren viables. 4. Divulgación a través de la pagina Web | Listas de asistencia | Sistema Integrado de Gestión y Comunicaciones | 2020-08-01 | 2020-12-15
Subcomponente/proceso 4 Monitoreo, Revisión y seguimiento | 4.1 | Realizar el monitoreo trimestral a los controles establecidos para la mitigación de los riesgos identificados en los mapas de riesgo. | Realizar monitoreo y seguimiento a las acciones establecidas en los mapas de riesgo. | Actas de monitoreo y revisión | Primera y segunda linea de defensa | 2020-05-15 | 2020-12-15
Subcomponente/proceso 5 Control | 5.1 | Verificar y evaluar las acciones de control del Plan de tratamiento de riesgos de la Corporación. | 1 Verificación del estado de implementación a las acciones del plan de tratamiento de riesgos. 2. Realizar los reportes a los organismos de control de los riesgos materializados | Informes de seguimiento | Proceso de evaluación institucional | 2020-01-01 | 2020-12-15
| 5.2 | Establecer Planes de mejora a las acciones que presentan desviaciones. | Seguimiento a planes de mejora por parte de la oficina de control interno | Informes de seguimiento | Proceso de evaluación institucional | 2020-01-01 | 2020-12-15
CLICK AQUI PARA IR A INICIO

## 2
Racionalización de Trámites
No | Acción a seguir 2020 | Definición del procedimiento / tramite | Registrado en el Sistema Único de Información de trámites - SUIT | Entregable / producto | Ruta de trabajo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Beneficio para el ciudadano o la entidad | Área responsable
1 | 1. Conformación del comité de evaluación de tramites | Reunión del comité para identificación de tramites y acciones orientadas a su simplificación. | NO | Acto administrativo de la Conformación del Comité | Proyeccion del acto administrativo con la conformación del comité | 2020-02-03 | 2020-12-15 | 1.Contar con tramites agilizados para su beneficio | Sistema Integrado de Gestión
2 | Elaborar una matriz con descripción de los trámites, inluyendo pasos y tiempos | Se elaborará una matriz donde se liste los tramites que según normatividad no están en el Suit pero genera tramites al interior de la Corporación | NO | Inventario de los tramites administrativos y misionales que deben ser simplificados | 1. Realizar el inventario de los tramites para identificarlos y priorizarlos 2. Realizar mesa de trabajo para definir que tramites son mas pertinentes y urgentes de simplificar 3. Analisis normativo de los tramites de la Corporación, involucrar a la ofc asesora juridica y emitir conceptos para emitir tramites de carácter nal | 2020-02-03 | 2020-12-15 | 1. Acceso rapido a los tramites para una mayor eficiencia y servicio al ciudadano 2. Agilizar tramites que requiere la comunidad para su beneficio | Proceso de calidad Ambiental, Líderes de Proceso y grupo asesoría juridica
3 | Elaborar analisis el estado actual de los tramites que no estan involucrados en el SUIT | Realizar analisis de los tramites de acuerdo a la Guia de racionalizacion de tramites | NO | Acta de aprobación de tramites actualizados de acuerdo a la prioridad | Realizar mesa de trabajo para definir que tramites son mas pertinentes y urgentes de realizar | 2020-06-01 | 2020-12-15 | Agilizar tramites que requiere la comunidad para su beneficio | Lideres de Proceso y Grupo Cameda
4 | Formulación de acciones y rediseño de tramite | Analisis y rediseño de un tramite ambiental a ser racionalizado. | NO | 1. Un tramite ambiental racionalizado | 1. Revisión normativa del tramite 2. Rediseño de las actividades del procedimiento 3. Socializacion y presenacion del procedimiento ante el grupo CAMEDA | 2020-03-01 | 2020-12-15 | Ofrecer un servicio mas expedito al ciudadano Posibilidad de implementar la oralidad en un tramite ambiental Dejar a disposición de los ciudadanos la información de los tramites de la Corporación. Transparencia en el servicio. | Subproceso de Gestión Tecnologica, Subdirección Jurídica, Comite CAMEDA
Volver al menú
CLICK AQUI PARA IR A INICIO

## 3
Estrategia de Rendición de Cuentas
Propósitos 2020: I. Desarrollar prácticas permanentes de diálogo con sus grupos de valor para explicar en detalle sus procesos de gestión y desempeño institucional II. Informar las acciones desarrolladas para el cumplimiento de propósito fundamental gestión y alcanzar sus resultados. III. Entregar resultados de la gestión adelantada para el control social de la ciudadanía.
Elementos | Producto o entregable | Actividades | Etapas de la Rendición de Cuentas |  |  |  |  | Cuatrimestre |  |  | Fecha |  | Dependencia Responsable
|  |  | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
INFORMACIÓN | Estrategia de rendición de cuentas | Formulacion y Aprobación de rendicion de cuentas de la Corporación | X |  |  |  | X |  | X | X | 2020-02-01 | 2020-12-15 | Proceso de Planeación Ambiental y Gestión Tecnológica
| Informes de Rendición de Cuentas | Generar datos en lenguaje claro, a través de información con criterios de calidad, disponibilidad y oportunidad para llegar a todos los grupos de valor y de interés. |  |  | X |  | X |  | X | X | 2020-07-01 | 2020-12-15 | Proceso de Planeación Ambiental y Gestión Tecnológica
| Realizar la publicaciòn de la informaciòn de Rendición de Cuentas a través de los diferentes canales de comunicación de la Corporación | Cumplir con la Transparencia activa y pasiva mediante publicaciones de la información por los diferentes canales usados por la Corporación. |  |  |  | X | X |  | X | X | 2020-02-03 | 2020-12-15 | Subdirección de Planeación y gestión Tecnológica
| Piezas comunicativas publicadas en sitios públicos "humanizar los datos" | Diseñar piezas comunicativas orientadas a lo visual para promover en la comunidad la cultura de vigilancia de lo público |  |  |  | X | X |  | X | X | 2020-02-03 | 2020-12-15 | Subdirección de Planeación y gestión Tecnológica
DIÁLOGO | Espacios de dialogo priorizados y ejecutados | Priorizar, Preparar y Desarrollar espacios de dialogo a traves de diferentes canales , con el fin de interactuar con las comunidades (audiencias públicas participativas, Foros ciudadanos, Feria de la gestión , Observatorios ciudadanos, Tiendas temáticas o sectoriales, Mesas de diálogo regionales o temáticas, Reuniones zonales, Asambleas comunitarias,Reuniones por temas, Teleconferencias interactivas, entre otros). fisicos y/o virtuales |  |  |  | X | X |  | X | X | 2020-05-01 | 2020-12-15 | Proceso de Planeacion y Gestión tecnologica Proceso de Comunicaciones Equipo Directivo Proceso Participación Ciudadana
| Preparar y ejecutar los espacios de dialogo a traves de las tecnologias de la informaciòn | Preparación y Desarrollo de espacios de diálogo a través nuevas tecnologías de la información: chat, foros virtuales, video streaming, redes sociales |  |  |  | X | X |  | X | X | 2020-05-01 | 2020-12-15 | Proceso de Planeacion y Gestión tecnologica Proceso de Comunicaciones Equipo Directivo Proceso Participación Ciudadana
RESPONSABILIDAD | Material de capacitaciones, listas de asistencia | Brindar Capacitación y motivar a servidores públicos y a grupos de valor e interes en la cultura de Rendición de Cuentas, a través de cualquiera de los medios de comunicación disponibles por Cortolima |  |  |  | X | X |  | X | X | 2020-05-01 | 2020-11-15 | Subproceso de Gestión de Telento Humano Proceso Participación Ciudadana
| Informe de seguimiento a compromisos | Seguimiento a los compromisos adquiridos en los espacios de rendición de cuentas con los grupos de valor y de interés. |  |  |  | X | X |  |  | X | 2020-11-15 | 2020-12-31 | Proceso de Planeación Ambiental y Gestión Tecnologica Proceso de evaluación institucional
| Informe de evaluación | Elaboración e implementación de plan de mejoramiento institucional con base en los resultados del proceso de evaluaciòn de la estrategia de rendicion de cuentas |  |  |  | X | X |  |  | X | 2020-11-15 | 2020-12-31 | Proceso de Planeación Ambiental y Gestión Tecnologica Proceso de evaluación institucional
CLICK AQUI PARA IR A INICIO

## 4
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Este componente busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios de las entidades públicas, mejorando la satisfacción de los ciudadanos y facilitando el ejercicio de sus derechos
Componentes | Producto o entregable | Actividades | Cuatrimestre |  |  | Fecha |  | Dependencia Responsable
|  |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Política Institucional de Atención y Servicio al Ciudadano | Construccion y adopción de politica | X | X | X | 2020-01-15 | 2020-12-31 | Líder del Proceso de Participación ciudadana
| Plan Institucional de Atención al Ciudadano ejecutado de acuerdo a la normatividad vigente | Cumplimiento del Plan Institucional de Atención al Ciudadano de acuerdo a la normatividad vigente |  | X | X | 2020-08-03 | 2020-12-30 | Líder del Proceso de Participación Ciudadana Sub proceso Gestion Documental
| Informe de oportunidades de mejora identificadas en la prestación de los servicios, a través de las PQRSD presentadas por la ciudadanía | Programar acciones relacionadas con la elaboración periódica de informes de analisis de PQRSD | X | X | X | 2020-01-15 | 2020-12-15 | Líder del Proceso de Participación Ciudadana, Sub proceso Gestion Documental
|  | Actualización del procedimiento de las PQRSD que incluya las acciones de mejora identificadas en los analisis. | X | X | X | 2020-01-15 | 2020-12-15 | Líder del Proceso de Participación Ciudadana, Sub proceso Gestion Documental
| Codigo de integridad adoptado | Adoptar el codigo de integridad en la Corporación. |  | X | X | 2020-08-03 | 2020-11-30 | Líder del Proceso de Participación Ciudadana Lider de proceso Gestión Humana
Fortalecimiento de los canales de atención | Estrategias para fortalecimiento de los Canales de Atención formuladas | Establecer estrategias para el fortalecimiento de los canales de atencion al ciudadano |  | X | X | 2020-07-01 | 2020-11-15 | Lider de procesos, Lider de Planeación Ambiental y Gestión Tecnológica
| Medios de comunicación y espacios fisicos de interacción con los ciudadanos fortalecidos | Fortalecer la gestión, tiempos de respuesta y accesibilidad de los medios de comunicacion, espacios fisicos y virtuales (presenciales, telefónicos y virtuales) que utiliza la Corporación para interactuar con los ciudadanos para atender trámites y PQRSD. |  | X | X | 2020-08-03 | 2020-11-30 | Lideres de procesos misionales, Lider de subproceso de Gestión del Talento Humano
|  | Fortalecer la gestión, tiempos de respuesta y accesibilidad de los medios de comunicacion, espacios fisicos y virtuales para evitar el desplazamiento de los ciudadanos y la presencialidad para la atención de sus requerimientos. |  | X | X | 2020-08-03 | 2020-11-30 | Lideres de procesos misionales, Lider de subproceso de Gestión del Talento Humano
| Definición de protocolo que permita medir resultados de los indicadores de desempeño de los canales de atención; así mismo consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos. | Protocolo definido e implementado | X | X | X | 2020-05-01 | 2020-12-15 | Líder de participacion ciudadana
| APP Optimizada | Optimización del funcionamiento de APP de la Corporación dedicados a la atención del ciudadano | X | X | X | 2020-01-15 | 2020-12-15 | Líder del Proceso de Participación Ciudadana Lider de sub proceso de Gestion Tecnologica
| Caracterización de grupos de valor | Elaborar encuestas telefonicas y/o virtuales caracterizacion de los grupos de valor |  | X | X | 2020-08-03 | 2020-12-30 | Líder del Proceso de Participación Ciudadana, Sub proceso Gestion Documental
| Canales virtuales en operación | Garantizar la accesibilidad web de los canales virtuales | X | X | X | 2020-08-03 | 2020-12-15 | Lider de sub proceso de Gestion Tecnologica
| Botones de pago habilitados | Habilitar botones de pago para evitar desplazamiento de los ciudadanos y facilitar las transacciones |  | X | X | 2020-01-15 | 2020-12-15 | Lider de Planeacion Ambiental y Gestión Tecnologica
Talento Humano | Codigo de integridad implementado y socializado | Implementar y Difundir el codigo de Integridad | X | X | X | 2020-01-15 | 2020-12-15 | Lider Subproceso de Gestión Humana
| Acciones de capacitacion implementadas para garantizar el fortalecimiento de las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos | Establecer acciones relacionadas con la inclusión de temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano en el Plan Institucional de Capacitación | X | X | X | 2020-01-15 | 2020-12-15 | Lider Subproceso de Gestión Humana
| Evaluación del desempeño con metas relacionadas con la actitud en la interacción con los ciudadanos. | Incluir en los compromisos comportamentales evaluables en el desempeño de los funcionarios, metas relacionadas con la actitud en la interacción con los ciudadanos | X | X | X | 2020-01-15 | 2020-12-15 | Subdirectores
CLICK AQUI PARA IR A INICIO

## 5
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Componentes | Producto o entregable | Actividades | Cuatrimestre |  |  | Fecha |  | Dependencia Responsable
|  |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
1. Lineamientos de Transparencia Activa | Politica actualizada a la implementación de la ley 1712 de 2014, de acuerdo al acuerdo de voluntades realizado con la Secretaria de transparencia. | Seguimiento y actualización a la implementación de la ley 1712 de 2014 | X | X | X | 2020-05-01 | 2020-12-15 | Subdireccion de planeacion y gestion tecnologica
| Politica actualizada y aprobada por el comité de Gestión y Desempeño Institucional | Implementar el manual GEL, mediante la estrategia de comunicaciones | X | X | X | 2020-05-01 | 2020-12-15 | Subdireccion de planeacion y gestion tecnologica
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | Actualización e Implementación de la estrategia para revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública. | Estrategia actualizada e implementada | X | X | X | 2020-05-01 | 2020-12-15 | Oficina de participacion ciudadana, gestion documental
3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Construir y ejecutar el Plan de Participación Ciudadana | Elaborar los instrumentos de Gestion de la Información | X | X | X | 2020-05-01 | 2020-12-15 | Lider de Participacion ciudadana
| Publicación de los instrumentos de apoyo a la gestión de la información (Registro de activos de la información y Esquema de Publicación de la Información.) debidamente articulada con el Programa de Gestión Documental en la página web de la entidad y en el Portal de Datos Abiertos del Estado | Instrumentos publicados | X | X | X | 2020-05-01 | 2020-12-15 | Subdireccion de planeacion y gestion tecnologica
| Elaboración del instrumento de apoyo a la Gestión de la Información relacionado con el Indice de información clasificada y reservada), debidamente articulada con el Programa de Gestión Documental. | Instrumento articulado y actualizado | X | X | X | 2020-05-01 | 2020-12-15 | Subdireccion de planeacion y gestion tecnologica
4. Criterio diferencial de accesibilidad | Estandarizar ellenguaje único de información en los diferentes canales de atención de la Corporacion | Lenguaje estandarizado e implementado | X | X | X | 2020-05-01 | 2020-12-31 | Oficina de comunicaciones
| Adecuar y/o fortalecer los medios electrónicos . | Medios electronicos adecuados | X | X | X | 2020-05-01 | 2020-12-15 | Subdireccion de planeacion y gestion tecnologica
| Definir Grupos étnicos, culturales o en condición de discapacidad a los que atiende la Corporación. | Documento de caracterización de usuario y partes interesadas | X | X | X | 2020-05-01 | 2020-12-15 | Lideres de proceso
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Actualización de la información en el portal institucional de acuerdo a la Ley 1712-2014, Ley de transparencia y acceso a la información. | Información actualizada de acuerdo a la norma y periodicidad correspondiente. | X | X | X | 2020-05-01 | 2020-12-15 | Todos los lideres de proceso que generen informacion
| Generar reportes semestrales de las solicitudes realizadas ante la Entidad con su respectiva actuación | Generacion de reportes semestrales. | X | X | X | 2020-05-01 | 2020-12-15 | Lider de participacion ciudadana
| Garantizar el funcionamiento del link de transparencia y acceso a la informacion con el fin de dar cumplimiento a las publicaciones dadas en la ley de transparencia - quinto componente. | link de transparencia y acceso a la informacion cumplimiendo los reportes de ley | X | X |  | 2020-05-01 | 2020-12-15 | Subdireccion de planeacion y gestion tecnologica
| Diseñar un mecanismo de seguimiento al acceso a información pública, generando un informe de solicitudes de acceso a información, Link de Transparencia | Mecanismo de seguimiento diseñado | X | X | X | 2020-05-01 | 2020-12-15 | Subdireccion de planeacion y gestion tecnologica
CLICK AQUI PARA IR A INICIO
Note on B5: Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura • Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento • Divulgación de datos abiertos • Publicación de información sobre contratación pública • Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea.
Note on B7: Transparencia pasiva: Relacionada con la respuesta a las solicitudes de acceso a la información, en términos de calidad, oportunidad, y disponibilidad.
Note on B8: La Ley estableció tres (3) instrumentos para apoyar el proceso de gestión de información de las entidades. Estos son: • El Registro o inventario de activos de Información. • El Esquema de publicación de información, y • El Índice de Información Clasificada y Reservada. Los mecanismos de adopción y actualización de estos instrumentos se realizan a través de acto administrativo y se publicarán en formato de hoja de cálculo en el sitio web oficial de la entidad en el enlace “Transparencia y acceso a información pública”, así como en el Portal de Datos Abiertos del Estado colombiano.
Note on B11: Para facilitar qué poblaciones específicas accedan a la información que las afecte, la ley estableció el criterio diferencial de accesibilidad a información pública55. Para el efecto, las entidades deberán implementar acciones tendientes a: • Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles. Es decir, que la forma, tamaño o modo en la que se presenta la información pública, permita su visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las personas en situación de discapacidad. • Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad. • Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad. • Identificar acciones para responder a solicitud de las autoridades de las comunidades, para divulgar la información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país.
Note on B14: Con el propósito de contar con un mecanismo de seguimiento al acceso a información pública, las entidades deben generar un informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. A continuación se muestra un modelo para formular la estrategia de Transparencia y Acceso a la Información